Fylles ut ved beslutning om konseptfase for prosjekt (beslutningspunkt 1)

| Behandlet dato: | Behandlet av (ansvarlig linjeleder): | Utarbeidet av: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| <dato> | <navn> | <navn> |  |
| Beslutning: |  |  |  |
| <Starte en konseptfase/ ikke starte en konseptfase/ øvrige vurderinger må gjøres> |  |  |  |
| Bemanning av konseptfasen |  |  | Konseptfasen ferdig: |
| Leder/koordinator av utredningsarbeidet: Andre: |  |  | <dato> |
| Signatur ved godkjenning (BP1): |  |  |  |

- Bakgrunn og begrunnelse for prosjekt

Universitetet i Oslo (UiO) skal i løpet av våren 2020, innenfor BOTT-samarbeidet, erstatte og /eller fornye avtalen med leverandør(er) på et viktig systemområde i virksomheten – saksbehandling og arkivering. BOTT har ambisjoner om digitalisering, standardisering, automatisering og forenkling av arbeidsprosesser knyttet til saksbehandling og arkivering. Det er et mål at felles, standardiserte arbeidsprosesser skal ligge til grunn for bruk av den nye løsningen som leveres av prosjektet BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT SA).

I forbindelse med anskaffelse av ny løsning for saksbehandling og arkivering vil det bli igangsatt et mottaksprosjekt på UiO. Mottaksprosjektet har som mål å forberede for og implementere leveransene fra BOTT SA. I det ligger det en forberedelse av organisasjonen slik at denne vil kunne motta, drifte og videreutvikle den nye løsningen. Konseptet for den nye løsningen for saksbehandling og arkivering er at den skal gi helhetlig digital støtte for saksbehandlingen og arkiveringen uten manuelle brudd og med automatisering der det er mulig. Forberedelsene gjelder hele organisasjonen, men aktivitetene vil ikke være identiske for de ulike fagområdene. Mottaksprosjektet vil derfor bli delt i tre faser:

- Fase 1 skal vurdere organiseringen av arkivfunksjonen på UiO.

- Fase 2 kartlegging og forbedring av prosesser

- Fase 3 mottak av standardløsning fra BOTT SA

Dette mandatet dekker alle fasene, men er mest detaljert for fase 1

Fase1: Fase 1 av prosjektet skal vurdere hvordan man best skal organisere utførelsen av arkivoppgavene for å kunne implementere og videreutvikle den nye løsningen. Organiseringen av arkivoppgavene ble sist revidert i 1999 og er utformet for å håndtere papir. Konseptet for den nye løsningen vil innebære en digitalisering av arkivoppgavene som igjen vil påvirke hvordan og hvor i organisasjonen oppgavene utføres, og dermed hvordan og hvor i organisasjonen det er behov for arkivkompetansen.

Tidligere utviklede analyser som er relevante for fase 1

Enhet for revisjon utførte i 2012 en revisjon av arkivområdet som blant annet konkluderte med at det delte ansvaret for ressurser og fag gir en utfordring for det operative og strategiske arkivarbeidet

I arbeidet med IHR i 2012 ble utfordringene for fagområdet adressert og det ble vedtatt et mandat for det videre arbeidet. Av ulike årsaker ble ikke prosjektet gjennomført innenfor rammene av IHR. Systemdelen av mandatet håndteres i dag innenfor BOTT SA.

eSak gjennomførte i 2017 en kartlegging og analyse av «nå-situasjonen» i arkivorganisasjon. Denne synliggjør hvordan dagens organisering av arkivoppgavene påvirker målet med en arkivtjeneste.

- Prosjektets interessenter og ønskede gevinster/effekter

Interessentene for mottaksprosjektet i sin helhet er alle ledere, saksbehandlere og arkivarer på UiO

De viktigste interessentene i fase 1 er:

- Arkivansvarlige og arkivarer ved alle delarkiv

- Ansatte i eSak

- Saksbehandlere og mellomledere på alle enheter

- Direktørene på UiO

- Offentligheten

- Riksarkivet

Ønskede effekter av mottaksprosjektet er at de ulike fagområdene er godt forberedt når den nye løsningen for saksbehandling og arkivering implementeres og videreutvikles. Konseptet som ligger til grunn for anskaffelsene og utviklingen som BOTT SA skal gjennomføre er at dokumentasjonen skal fanges der den produseres og at saksbehandlerne primært skal jobbe i systemene som støtter oppgaveløsningen. For å realisere dette må saksbehandlingsprosessene gjennomgås med tanke på forenkling, forbedring, standardisering og automatisering. Og saksbehandlere, leder og arkivarer må forberedes på at den nye løsningen vil påvirke oppgaveløsningen når den tas i bruk.

Ønskede effekter av fase1 er en organisering av arkivoppgavene på UiO som kan sikre fangst og forvaltning av dokumentasjon fra eksisterende og nye digitale verktøy, og derigjennom

- sikre beslutningsstøtte for saksbehandlere og ledere

- gjenbruk av materialet

- sikre UiO og UiOs brukere rettigheter og plikter

- overholde journal- og arkiveringsplikten

- Prosjektets mål, leveranser og avgrensning

Mottaksprosjektets mål er å forberede organisasjonen på digitaliseringen og automatiseringen som følger av den nye plattformen for saksbehandling og arkivering som BOTT SA skal levere.

Hovedleveransene blir informasjon / forankring, prosessforbedring, organisasjonsutvikling, kompetanseheving og implementering av ny løsning. Leveransene vil bli beskrevet i detalj for de ulike fasene når disse starter opp.

For fase 1 skal prosjektet levere et forslag til en effektiv organisering av arkivoppgavene på UiO, inkludert tjenestene som skal leveres til saksbehandlere og ledere. Forslaget skal oversendes programstyret for vedtak. Prosjektet skal også gjennomføre selve omorganiseringen av arkivoppgavene.

Avgrensning: Dagens mål for arkivtjenesten ligger fast. Dette er drive gode dokumentasjonsstyring, sikre viktig og riktig dokumentasjon for og av virksomheten og ivareta krav i lov og standarder. Prosjektet skal derfor ikke utarbeide et nytt målbildet for arkivtjenesten..

- Tidsplan og ressursbehov i konseptfasen, inkludert anskaffelser

Mottaksprosjektet har følgende faser med oppstart

- Fase 1: Organisering av arkivoppgavene.1.4. 2018 – 31.12.2018

- Fase 2: Prosesskartlegging og forbedring planlagt oppstart 1.8.2018 – 28.2.2019

- Fase 3: Implementering av leveransen fra BOTT SA planlagt oppstart 1.3.2019 med driftsstart 1.2.2020

Det vil være behov for ulik mengde ressurser og kompetanse i de ulike fasene av mottaksprosjektet. For fase 2 og 3 vil dette bli nærmere beskrevet når fasene starter opp. Men grovt sett er det behov for ressurser med kompetanse på de ulike saksbehandlingsprosessene, teknologi / integrasjoner, testing, opplæring, kommunikasjon og organisasjon. Det vil også være ulike prosjektledere i de ulike fasene, i tillegg vil medlemmer av styringsgruppa kunne skiftes ut i de ulike fasene.

I fase 1 er det behov for prosjektleder og prosjektrådgiver. Det vil også være behov for ressurser med kompetanse på arkivdrift, kommunikasjon, HR og omstillings- / omorganiseringsprosesser.

- Organisering, ansvar og hovedaktiviteter

Prosjektet eies av Avdeling for administrativ støtte (ADS) ved direktør som også er leder av styringsgruppen.

Prosjektet vil ha ulike prosjektledere i de ulike fasene. Fase 1 ledes av seksjonssjef for eSak som fungerer som prosjektleder. Prosjektgruppen oppnevnes etter behov i de ulike fasene.

Forslag til styringsgruppens sammensetning:

- Jan-Børge Tjäder, direktør ADS (leder)

- Hanna Ekeli, fagdirektør AF

- Gudleik Grimstad, fakultetsdirektør SV

- Helle Parelius, ass. HR-direktør

- NN, avdelingsleder JUS

- NN, avdelingsleder studie (HF)

Prosjektet rapporterer månedlig på tid, kost, kvalitet og risiko, samt behov for bistand fra programkontoret. Rapporteringen skal gjennomføres på en standardisert mal som utarbeides av programkontoret.

Hovedaktivitetene for mottaksprosjektet er forankringsprosesser, organisasjonsutvikling, kompetanseheving og systemimplementering. De ulike aktivitetene detaljeres i de ulike fasene. De vil også bli vektlagt ulikt i de ulike fasene.

Rapporten er arkivert i ePhorte på sak 2012/6722

Mandatet er arkivert i ePhorte på sak 2012/13750

Utredningen er arkivert i ePhorte på sak 2018/3039