Programbeskrivelse

Versjon 1.5 – 22.05.2018

Program for administrativ forbedring og digitalisering

| Behandlet dato | Behandlet av | Utarbeidet av |
| --- | --- | --- |
| 12.02.2018 | Programstyret | Jan Thorsen |
| 25.05.2018 | Programstyret | Jan Thorsen |

INNHOLD

1	Innledning	4

2	Organisering av programmet	4

3	Overordnet gevinstoversikt	8

4	Kriterier programmet skal måles i forhold til	9

5	Initiell risikovurdering	10

Endringslogg

| Versjon | Dato | Endring | Utført av |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 1.1 | 13.10.17 07.02.18 | Endelig versjon 1.0 Justert versjon etter IDF-møte 01.02.18 | Jan Thorsen Jan Thorsen |
| 1.5 | 22.05.18 | Justert etter styrevedtak 13.03.18 Program for administrativ forbedring og digitalisering | Jan Thorsen |

# Innledning

Dette dokumentet er Program for administrativ forbedring og digitalisering sitt overordnede styringsdokument. Programmets mandat er beskrevet i et eget dokument, programbeskrivelsen detaljerer hvordan programmet skal gjennomføres.

# Organisering av programmet

Programmet vil bestå av en overordnet programorganisasjon, og fire prosjekter, hvor to er BOTT mottaksprosjekter; «UiO/Økonomi og lønn» og «UiO/Saksbehandling og arkiv». I dette kapittelet beskrives ansvarsdelingen mellom prosjektene og programmet, samt for det enkelte fora/den enkelte rolle i det overordnede programmet.

Programmet vil ha følgende organisering:

Figur 1 Organisering av programmet

Prosjektene vil ha følgende ansvar:

- Mottaksprosjekt UiO/Økonomi og lønn og Mottaksprosjekt UiO/Saksbehandling og arkiv:

  - Mottak av leveranser fra de to sentrale prosjektene; BOTT/Økonomi og lønn og BOTT/Saksbehandling og arkiv

- Sikrer implementering av prosesser, rutiner og systemer i linjen, inkludert gjennomføring av prosess- og systemopplæring

- Sikrer gjennomføring av prosjektet i henhold til retningslinjer vedtatt i programmet

- Følger opp tid, kostnad og kvalitet for prosjektet, innenfor toleransegrenser definert av Programstyret

- Tilrettelegger arbeidsprosesser og roller for implementering i UiO sin organisasjon

- Foreslår mulige organisatoriske modeller som understøtter nye arbeidsprosesser ved UiO

- Identifiserer mulige gevinster innenfor prosjektets definerte område

Programmet vil ha følgende ansvar:

- Kommuniserer de overordnede målene for programmet og bidrar til å sikre forståelse og forankring av endringene programmet vil medføre

- Kartlegger organisasjonens digitale modenhet og iverksetter tiltak for å øke denne

- Vedtar mandat og beskrivelse for prosjektene. Disse dokumentene skal definere hvilken myndighet/toleransegrenser (tid, kostnad, kvalitet) prosjektene kan styre innenfor, og dermed når avvik eller endringer skal løftes til Programstyret

- Behandler og vedtar endringer i mandat og prosjektbeskrivelse ved behov underveis i gjennomføringen

- Sikrer koordinering og oppfølging av avhengigheter mellom prosjektene

- Setter krav til sammensetning av prosjektstyrene

  - Prosjektstyrene skal bestå av fageksperter på ledernivå knyttet til det konkrete fagområdet og ledere som kjenner UiO sin organisasjon

  - Leder av prosjektstyrene sitter i programstyret

- Følger opp rapportering på tid, kostnad, kvalitet og risiko fra prosjektene og utarbeider en samlet rapportering til Programstyret

- Gir retningslinjer og rammeverk for gjennomføring til prosjektene

- Behandler og innstiller forslag til organisatoriske endringer og sikrer koordinering av forslag fra de to mottaksprosjektene. Beslutning om organisatoriske endringer løftes til rett nivå ut fra omfang av endringen

- Sikrer koordinering av gevinstplaner på tvers av prosjektene og identifisering av mulige gevinstområder som ikke kan realiseres av hvert prosjekt isolert

- Sikrer at gevinster ved innføring av nye administrative prosesser, rutiner og systemer er forankret og blir realisert i linjen

- Sikre at det etableres tilstrekkelig støtte til linjen for å kunne realisere gevinster

- Sikrer god dialog med og involvering av tjenestemannsorganisasjonene

Under detaljeres ansvaret til det overordnede programmet, fordelt mellom Oppdragsgiver, Programeier, Programstyret, Programleder og Programkontoret.

Oppdragsgiver: Universitetsledelsen

- Skal sikre at programmet er i tråd med virksomhetens strategiske mål - Vedtar programmandat, programbeskrivelse og visjon for programmet - Godkjenner ressurser til programmet - Sikrer engasjement rundt programmet - Utpeker, gir råd til og støtter programeier - Godkjenner hovedleveranser og avslutning av programmet

Programeier: Universitetsdirektøren eller den hun bemyndiger

- Ansvarlig for at programmet når sine mål og leverer planlagte gevinster - Etablerer og kommuniserer visjon for programmet - Sikrer nødvendig finansiering for å etablere og gjennomføre programmet - Sikrer gjennomføring av nødvendige endringsaktiviteter for å realisere gevinster - Sikrer at programmets kost/nytteanalyse er oppdatert - Sikrer informasjon til og engasjement hos nøkkelinteressenter - Overvåker de viktigste strategiske risikoelementene i programmet - Sikrer sammenheng mellom programmet og virksomhetens strategiske mål - Sørger for nødvendige kvalitetssikring - Sikrer at programorganisasjonen jobber effektivt

Programstyret: Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer (SKAIT)

- Ledes av programeier - Sikrer at programmet leverer innenfor avtalte rammer (kostnad, organisatorisk påvirkning, forventet gevinstrealisering) - Ansvar for å sikre forankring av programmet i linjen - Sikrer nødvendige avklaringer mellom prosjekter - Sikrer at gevinstprofil og gevinstrealiseringsplan er realistisk - Definerer akseptabel risikoprofil for programmet - Har fokus på utvikling, oppdatering og oppnåelse av ønsket fremtidig situasjon - Vedtar mandat og beskrivelse for prosjektene, samt behandlinger endringer i disse - Behandler og innstiller forslag til organisatoriske endringer. Beslutning om organisatoriske endringer løftes til rett nivå ut fra omfanget endringen medfører.

Programleder: Strategisk systemeier

Oppfølging mot programeier - Ivaretar daglig ledelse av programmet på vegne av programeier – løpende rapportere status til programeier Kommunikasjon til interessenter - Bindeledd mellom programmet og linjen - Ansvarlig for å definere fremtidig situasjon, med innspill fra linjen - Sikrer identifisering av mulige gevinstområder som ikke kan realiseres av hvert prosjekt isolert - Sikrer at gevinster ved innføring av nye administrative prosesser, rutiner og systemer er forankret og blir realisert i linjen - Sikrer effektiv kommunikasjon til alle som påvirkes av endringene programmet/prosjektene medfører - Sørger for at linjeledere forbereder sin del av organisasjonen på den forestående endringen - Avdekker eventuelt behov for støtte til linjeledere i gjennomføring av endringer Oppfølging av programmet internt - Planlegger gjennomføringen av programmet og følger opp fremdrift, løser utfordringer og gjennomfører tiltak ved behov - Utvikler og implementerer programmets styringsrammer - Koordinerer prosjektene og deres avhengigheter - Sikrer koordinering av gevinstplaner på tvers av prosjektene - Følger opp risiko - Følger opp budsjett og kostnader i forhold til gevinster - Sikrer at leveranser fra prosjektene møter programmets bilde av fremtidig situasjon, og leveres til forventet tid, kostnad og kvalitet - Sikrer god utnyttelse av ressurser - Håndterer interne og eksterne leverandører til programmet

Programkontor

- Støtter programleder i gjennomføringen av programmet - Etablerer standarder, godkjenningsmekanismer og ivaretar kvalitetssikring på tvers av prosjektene Roller i programkontoret i Program for digitalisering av administrative tjenester ved UiO: Rådgiver endringsledelse - Bistår programleder i å sørge for at linjeledere forbereder sin del av organisasjonen på den forestående endringen - Bistår programleder med støtte til linjeledere i gjennomføring av endringer Rådgiver gevinstrealisering - Bistår programleder med å sikre identifisering av mulige gevinstområder som ikke kan realiseres av hvert prosjekt isolert - Bistår programleder med å sikre at gevinster ved innføring av nye administrative prosesser, rutiner og systemer er forankret og blir realisert i linjen Rådgiver prosjekt- og prosessledelse - Rådgivning og støtte til prosjektledere, prosjekteiere innenfor programmet Kommunikasjonsansvarlig - Ansvarlig for kommunikasjonsstrategi, interessentanalyse og kommunikasjonsplan, inkludert nødvendige kommunikasjonsaktiviteter Rådgiver risikostyring og analyse - Ekspert på risikostyring - Bistår med risikoanalyser og oppfølging av risiko Programcontroller (kan også bistå prosjektene med økonomi/controlleroppgaver) - Bistår med utarbeidelse og oppdatering av kost/nytte-vurderinger - Følge opp økonomien i programmet med underliggende prosjekter - Ansvarlig for samlet økonomirapportering til Programstyret Administrativ støtte - Bistår programleder i planlegging og gjennomføring av programmet, herunder koordinering av prosjektene og deres avhengigheter - Bistår programleder i oppfølging av fremdrift, løse utfordringer og gjennomføre tiltak ved behov - Bistår programleder med saksforberedelser til Programstyret

Alle som har et administrativt lederansvar ved UiO vil ha en rolle som endringsleder i egen organisasjon. Disse skal forberede sin del av organisasjonen på den forestående endringen, og må sørge for at informasjon fra programmet og prosjektene flyter videre i egen enhet. Lederne må bidra til at leveranser fra prosjektene implementeres i egen organisasjon (endringer i prosesser, systemer og organisering), og at forventede gevinster kan tas ut. Ledere må videre følge opp driften og sikre at denne ivaretas parallelt med endringene som gjennomføres.

# Overordnet gevinstoversikt

De strategiske målene for programmet danner grunnlag for definering av gevinster for programmet som helhet. Ved etablering av mottaksprosjektene, og programmet, må det utarbeides en kost/nytteanalyse. I denne sammenheng vil det måtte utarbeides en detaljert gevinstoversikt for det enkelte prosjekt, og samlet for programmet. Det vil også være fokus på gevinster i BOTT leveranseprosjektene, og dette vil gi innspill til gevinstarbeidet ved UiO.

I dette kapittelet defineres enkelte overordnede gevinstområder knyttet til de strategiske målene for programmet, dette som innspill til utarbeidelse av endelige gevinstplaner;

- Effektivisere, standardisere, forenkle og digitalisere prosesser knyttet til økonomi og lønn og saksbehandling/arkiv gjennom implementering av nye systemer, arbeidsprosesser og rutiner

Mulige gevinstområder:

- Forenkling av prosesser, få/ingen manuelle steg i prosessen og redusert tidsbruk

- Økt kvalitet i saksbehandling som følge av bedre systemstøtte og mer standardiserte prosesser

- Bedre mulighet til å utnytte ressurser på tvers i organisasjonen

- Reduksjon i antall for-/støttesystemer

- Bedre og mer tilgjengelig dokumentasjon av arbeidsprosesser og rutiner

- Bedre, riktigere og mer tilgjengelig grunnlag for utarbeidelse av styringsinformasjon

- Unngår sub-optimalisering ved at prosjektene koordineres på en god måte

- Sikre at gevinster ved innføring av nye standardiserte systemer, arbeidsprosesser og rutiner for økonomi og lønn og saksbehandling/arkiv realiseres i linjen

Mulige gevinstområder:

- UiO får utnyttet potensialet i prosjektene gjennom systematisk oppfølging av gevinster i hele organisasjonen

- Sikrer at beslutninger underveis i prosjektene og programmet er fattet på grunnlag av realistiske gevinstestimater

- Videreutvikle en kultur for kontinuerlig forbedring

Mulige gevinstområder:

- UiO kan oppnå ytterligere forbedringer etter at programmet og prosjektene er avsluttet, også på områder utenfor prosjektenes omfang

- Kompetanseoverføring/læring fra prosjektene overføres til nye prosjekter

- UiO sin organisasjon vil være bedre i stand til å motta nye løsninger i fremtiden

- Legge til rette for økt digital modenhet og bidra til at organisasjonens medarbeidere blir i stand til å ta i bruk de nye løsningene

Mulige gevinstområder:

- UiO får utviklet sin digitale modenhet

- Organisasjonen og medarbeiderne ved UiO vil være bedre i stand til å gjennomføre ytterligere digitaliseringsinitiativer

- Bidra til god forankring og forståelse blant de ansatte for de endringene som skal gjennomføres

Mulige gevinstområder:

- De ansatte vil oppleve at endringen gjennomføres på en god, forutsigbar og trygg måte

# Kriterier programmet skal måles i forhold til

Det er definert følgende kriterier for å måle programmets suksess:

- Har programmet lykkes i å effektivisere, standardisere, forenkle og digitalisere prosesser

- Har programmet lykkes i å fungere som støttespiller for prosjektene?

- Har programmet bidratt til bedre gjennomføring av, og koordinering mellom, prosjektene?

- Har programmet bidratt til god forankring og forståelse i enhetene som mottar nye standardiserte systemer og arbeidsprosesser?

- Har programmet bidratt til realisering av gevinster?

- Har programmet bidratt til å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring?

- Har programmet bidratt til at organisasjonen har bedre forståelse for og kompetanse til å ta imot endrede arbeidsprosesser og endrede krav i fremtiden?

# Initiell risikovurdering

Det er gjort en foreløpig vurdering av risikoelementer som kan påvirke måloppnåelse og gevinstrealisering for programmet. Det må løpende gjøres risikovurdering i gjennomføringsfasen av programmet, med oppdatering av risikoelementer, identifisering av tiltak og oppfølging av disse. Følgende risikoelementer er identifisert:

- Manglende forankring i ledelsen

- Prioriterer ikke tilstrekkelige ressurser med rett kompetanse i programmet og prosjektene

- Uklar ansvarsdeling og grensesnitt mellom program, BOTT-prosjektene, UiO-mottaksprosjekter og linje

- Klarer ikke å realisere forventede gevinster

  - Evne og vilje til å gjennomføre endring

  - Overestimerer forventede gevinster

Digitalt modne organisasjoner jobber med brukerne for å forstå deres behov. Prosessene er digitale og tilgjengelige for alle brukere (Kilde: DIFI, https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hva-er-digitalt-forstevalg/digital-transformasjon)