BOTT – DFØ styresak lokal del – 7.5.2018

Dagens organisering.

Organiseringen av økonomi- og lønnstjenester ved Universitet i Oslo skiller seg fra de andre BOTT-institusjonene på to områder:

- USIT er driftsleverandør for UiB, UiO og NTNU (BOT) når det gjelder hoveddelen av dagens økonomiløsning (Oracle). UiT benytter i dag Unit 4.

- USIT er videre driftsleverandør for Universitet i Oslo, når det gjelder lønnssystemet (SAP). UiB, NTNU og UiT kjøper tjenestene fra Bluegarden.

Valg av DFØ: Betydning for dagens organisering

Det ble høsten 2017 gjennomført en foreløpig vurdering av konsekvensene av å ha DFØ som tjenesteleverandør, for organisering og bemanning ved UiO. Under beskrives det hvordan dette konkret påvirker de ulike avdelinger og brukergrupper ved UiO.

Alle ansatte:

For sluttbrukere er målet å tilby brukervennlige tjenester, hvor informasjon kun hentes en gang. Det gjøres gjennom løsninger med brukervennlige grensesnitt (inkludert mobilapper). Endringene er uavhengige av valg av leverandør og teknisk løsning.

Fagbrukere (Enhetene):

Digitalisering medfører endring i våre arbeidsprosesser ved UiO, nye oppgaver kommer til og andre forsvinner. Som hovedregel medfører digitalisering endringer i den enkelte arbeidstakers arbeidsoppgaver. For å utnytte de muligheter som digitalisering medfører vil det på noen områder få betydning for hvordan UiO organiserer enkelte funksjoner, eks. attestasjon og lønnsbestillinger. Dette medfører at UiO for å jobbe effektivt med nye arbeidsprosesser er helt avhengig av et forarbeid før innføringen av nye tjenester. Endringene er uavhengige av valg av leverandør og teknisk løsning.

Systemdrift (USIT):

Ved at DFØ er foreslått som tjenesteleverandør til UiO vil driften av disse systemene overtas av DFØ. Dette vil få direkte betydning for 7-8 årsverk ved UiO. USIT må redusere disse årsverkene, men vurderingen er at dette vil kunne skje ved omfordeling av arbeidsoppgaver internt ved USIT, gitt normal «turn over». Nye områder som krever mer ressurser i fremtiden er virksomhetsarkitektur, integrasjon og Masterdata management. Disse områdene er viktige for å sikre at de omkringliggende UiO-løsningene snakker godt sammen med de løsningene som DFØ leverer.

Systemforvaltning og driftsoppgaver (Avdeling for administrativ støtte (ADS):

UiO benytter i dag SAP som lønns- og personalsystem, og baserer seg dermed på samme system som DFØ leverer. UiO har jobbet med digitalisering innen spesielt innkjøps- og regnskapsområdet og arbeidsoppgavene er dermed i stor grad effektivisert bort. En del av arbeidsoppgavene knyttet til lønnsområdet vil bli overført DFØ eller digitalisert og automatisert i nye løsninger. Dette medfører bortfall av følgende arbeidsoppgaver:

- Drift: Lønns- og reisekjøring, alle remitteringer, skatt- og trekkjøringer, systemvedlikehold og overvåkning, offentlig rapportering, mm

- Forvaltning: Leverandørkontakt, systemutvikling, systemoppgraderinger, oppdateringer ihht lover og regler, brukerstøtte og kompetanseutvikling, mm

Bortfallet av arbeidsoppgaver har direkte betydning for 10-12 årsverk. Vår vurdering er at dette på noe sikt kan hentes ut ved naturlig «turn over» og pensjonsavganger samt omfordeling av arbeidsoppgaver internt. Nye områder som krever mer ressurser i fremtiden er virksomhets- og økonomistyring samt HR-systemstøtte.

DFØ kan tilby to tjenestemodeller for lønnstjenester. «Basismodellen» som alle kunder får, og såkalt «fullservice modell» som er rettet mot små institusjoner.  BOTT institusjonene tilbys kun basismodell, og UiO har kompetente ansatte som kjenner godt de tjenester som ligger utenfor basismodellen.

Økonomiske rammer og risiko

Kostnadselementene ved beslutningen kan deles opp i følgende elementer:

- Driftskostnader

- Investeringskostnader

- Andre kostnader som må finansieres:

  - UiOs andel av BOTT programmet

  - Lokalt mottaksprosjekt

  - Avviklingskostnader

Til punkt 1:

Driftskostnader knyttet til DFØ-leveransen er estimert til å være på samme nivå (26 mill.kr.) som dagens nivå. Det forutsetter at vi i fremtiden må redusere årsverkene som er knyttet til arbeidsoppgaver som DFØ vil overta.

Halvparten av disse lønnskostnadene er estimert til å være mulige å hente ut på kort-/mellomlangt sikt etter innføring. Dette gjøres ved omdisponering av arbeidsoppgaver i forbindelse med turnover og pensjonsavganger. Resterende vil kreve noe lenger tid å hente ut. Dette vil kreve aktiv oppfølging for utnytte nye teknologisk løsninger og en aktiv personalforvaltning. Hvis UiO ikke klarer å hente ut kostnader knyttet til lønn ved overgangen til nye tjenester/kostnader vil dette øke dagens driftskostnader.

Til punkt 2:

Som nevnt tidligere i styresaken vil UiO måtte dekke investeringskostnader til DFØ for etablering av fremtidige løsninger/tjenester og innføringen av disse ved UiO. UiO sine andel av disse er estimert til 41 mill.kr.

Tabellen viser investeringskostnadene fordelt over år, for BOTT-totalt og for UiO

Til punkt 3:

Foreløpige estimater gir grunn til å tro at de interne kostnadene blir på nivå med de eksterne.

Et totalbudsjett og en gevinstrealiseringsplan vil bli utarbeidet i første fase av mottaksprosjektet. Dette vil inngå som grunnlag i fordelingen av midler våren 2019 med endelig vedtak i universitetsstyret juni 2019.

Oppfølgingen av risiko underveis er kritisk i et prosjekt som dette. Det vil derfor kartlegges risikoer i innføringsprosjektet og hvordan disse skal håndteres allerede i en planleggingsfase.

Målsettinger, organisering og gevinster av arbeidet ved UiO

Universitetsstyret vedtok den 13.03.18, under v-sak 5, et program for «administrativ forbedring og digitalisering». Formålet med programmet er at UiO skal forenkle, forbedre og fornye administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. Mottaksprosjektet for BOTT økonomi og lønn ved UiO er organisert som en del av program for «administrativ forbedring og digitalisering». Det lokale mottaksprosjektet ved UiO koordineres mot det nasjonale prosjektet BOTT økonomi og lønn.

Digitaliserings- og forbedringsprogrammet skal bidra til å sette overordnet retning og iverksettelse av nødvendig tiltak og oppfølging i samarbeid med de lokale mottaksprosjektene for å hente ut potensialet av denne og andre investeringer. Programmet vil få ansvar for at gevinster ved innføring av den nye løsningen realiseres i linjen, og vil regelmessig rapportere til styret.

Effektive tjenester og frigjøring av administrative ressurser er hovedmålsettingen ved UiO som skal oppnås ved å:

- Videreutvikling av kompetanse og kultur for endring og omstilling,

- Skape eierskap til fremtidige arbeidsprosesser

- Sikre ønsket effekt av nye løsninger / tjenester.

DFØ-tjenestene er tidligst klar for produksjon 2021, men det forberedende arbeidet starter høsten 2018. Det arbeidet handler om å få på plass en organisering som ivaretar involvering, etablerer dialog og felles forståelse for de endringer UiO står overfor gjennom prosesskartlegging, samt iverksettelse av konkrete endringer i forkant for å sikre endring i arbeidsprosesser og en smidig overgang til nye løsninger/tjenester.

Oppsummert:

UiO skiller seg ut de andre BOTT institusjonene på to områder når det gjelder valg av DFØ som tjenesteleverandør.

- USIT leverer driftstjenester som DFØ vil levere i fremtiden. Dette forutsetter omstilling på USIT.

- UiOs har levert hele spekteret lønnstjenester til seg selv. DFØ vil i fremtiden ta over deler av disse leveransene. Dette forutsetter omstilling i ADS.

Vår vurdering av er at behovene for omstilling knyttet til valget av DFØ som leverandør er håndterbare, men vil kreve aktiv oppfølging. I tillegg må det gjennomføres et betydelig forarbeid på de områdene hvor det blir større endringer for å sikre at det jobbes effektivt med nye løsninger/tjenester så gevinstene av investeringen vil kunne realiseres.