Fylles ut ved beslutning om konseptfase for prosjekt (beslutningspunkt 1)

| Behandlet dato: | Behandlet av (ansvarlig linjeleder): | Utarbeidet av: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.05.2018 | Programstyret | Programkontoret |  |
| Beslutning: |  |  |  |
| Oppstart av prosjektets fase 1 |  |  |  |
| Bemanning av konseptfasen |  |  | Konseptfasen ferdig: |
| Leder/koordinator av utredningsarbeidet: Andre: |  |  | <dato> |
| Signatur ved godkjenning (BP1): |  |  |  |

- Bakgrunn og begrunnelse for prosjekt UiO/SA

Universitetet i Oslo (UiO) skal i løpet av våren 2020, innenfor BOTT-samarbeidet, erstatte og /eller fornye avtalen med leverandør(er) på et viktig systemområde i virksomheten – saksbehandling og arkivering.

Prosjektet skal gjennom konkrete aktiviteter lokalt bidra til å sikre det overordnede strategiske målet om at UiO i samarbeid med BOTT (Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU) skal forenkle, forbedre og fornye de administrative prosessene for å frigjøre ressurser. Strategien skal realiseres gjennom felles samarbeid om etablering av nye løsninger innen saksbehandling og arkiv, arbeid med å utvikle felles praksis (standard arbeids-prosesser) og enklere organisering av fagområdene, samt styrking av vår omstillingsevne.

Effektive tjenester og frigjøring av administrative ressurser er hovedmålsettingen ved UiO som skal oppnås ved å:

- Videreutvikle kompetanse og kultur for endring og omstilling

- Skape eierskap til fremtidige arbeidsprosesser

- Sikre ønsket effekt av nye løsninger / tjenester

- Effektivisere administrative arbeidsprosesser

Det lokale mottaksprosjektet ved UiO koordineres mot det nasjonale BOTT-prosjektet, og er ved UiO lagt til Program for administrativ forbedring og digitalisering som ett av flere prosjekter.

Universitetene benytter i dag samme teknologi for saksbehandling og arkivering. Denne løsningen skal byttes ut med et nytt system som skal gi mer effektiv saksbehandling mellom de ulike fagsystemer, samt bedre journalføring og arkivering av dokumenter. Et av målene er å bruke Noark 5-standarden til å etablere en digitaliseringsplattform med et effektivt og hensiktsmessig grensesnitt mellom fagsystemer, generisk saksbehandlingssystem og arkivsystem. Det nye systemet skal kjøpes inn gjennom et offentlig anbud i prosjektet BOTT Saksbehandling og arkiv.

I tillegg til systembytte vil også prosessene innenfor saksbehandling og arkiv endres. Dette innebærer at saksbehandlerne ved de fire universitetene vil få nye og like måter å arbeide på i fremtiden, samt at dokumenter vil journalføres og arkiveres gjennom standarder satt av Riksarkivaren.

I forbindelse med anskaffelse av ny løsning for saksbehandling og arkivering vil det bli igangsatt et mottaksprosjekt på UiO. Mottaksprosjektet har som mål å forberede for og implementere leveransene fra BOTT SA. I det ligger det en forberedelse av organisasjonen slik at denne vil kunne motta, drifte og videreutvikle den nye løsningen. Konseptet for den nye løsningen for saksbehandling og arkivering er at den skal gi helhetlig digital støtte for saksbehandlingen og arkiveringen uten manuelle brudd og med automatisering der det er mulig. Forberedelsene gjelder hele organisasjonen, men aktivitetene vil ikke være identiske for de ulike fagområdene. Mottaksprosjektet vil derfor bli delt i tre faser:

- Fase 1 skal vurdere organiseringen av arkivfunksjonen på UiO.

- Fase 2 kartlegging og forbedring av prosesser

- Fase 3 mottak av standardløsning fra BOTT SA

Dette mandatet dekker alle fasene, men er mest detaljert for fase 1, og vil derfor bli oppdatert i forkant av hver fase overgang.

Fase1: Fase 1 av prosjektet skal vurdere hvordan man best skal organisere utførelsen av arkivoppgavene ved UiO. Organiseringen av arkivoppgavene ved UiO ble sist revidert i 1999, og er organisert for å håndtere papirflyt Flere tidligere utredninger har påpekt utfordringer med dagens organisering, og gitt det nå er nærmere 20 år siden er det naturlig at man nå vurderer om organisering som ble valgt da fortsatt er den riktige.

UiO har nå 10 års erfaring med dagens løsning for elektroniske saksbehandling og arkiv.  Anskaffelsen av den nye løsningen vil gi nye muligheter. Både erfaringen og mulighetene de nye løsninger bør vurderes i forhold til organisering.

Tidligere utviklede analyser som er relevante for fase 1

Enhet for revisjon utførte i 2012 en revisjon av arkivområdet som blant annet konkluderte med at det delte ansvaret for ressurser og fag gir en utfordring for det operative og strategiske arkivarbeidet

I arbeidet med IHR i 2012 ble utfordringene for fagområdet adressert og det ble vedtatt et mandat for det videre arbeidet. Av ulike årsaker ble ikke prosjektet gjennomført innenfor rammene av IHR. Systemdelen av mandatet håndteres i dag innenfor BOTT SA.

eSak gjennomførte i 2017 en kartlegging og analyse av «nå-situasjonen» i arkivorganisasjon. Denne synliggjør hvordan dagens organisering av arkivoppgavene påvirker målet med en arkivtjeneste.

Fase2: Fase 2 av prosjektet skal gjennomgå saksbehandlingsprosesser med sikte på standardisering, forenkling, forbedring og automatisering av arbeidsprosessene.  Fase 2 skal legge til rette for mottak av ny løsning.

Tidligere utviklede analyser som er relevante for fase 2

Funksjon- og prosessanalyse utført i forbindelse med utarbeidelse av bevarings- og kassasjonsregler for fagsaker på UiO i 2016.

Fase3: Fase 3 er mottak og implementering av ny standardløsning levert av BOTT SA.

- Prosjektets interessenter og ønskede gevinster/effekter

Interessentene for mottaksprosjektet i sin helhet er alle ledere, saksbehandlere og arkivarer på UiO

De viktigste interessentene i fase 1 er:

- Alle tilsatte i arkivfunksjonen ved UiO

- Saksbehandlere og mellomledere på alle enheter

- Direktørene på UiO

Eksterne interessenter:

- BOTT SA

- Fremtidige leverandør(er)

- Offentligheten

- Riksarkivet

BOTT SA skal levere kjerneteknologi og inntil ti standardiserte prosesser til UiO. Mottaksprosjektets ønskede gevinster er en vellykket implementering av kjerneteknologien, og en tilrettelegging for gevinstrealisering når de standardiserte prosessene er implementert.

- Prosjektets mål, leveranser og avgrensning

Mottaksprosjektets mål er å forberede organisasjonen på digitaliseringen og automatiseringen som følger av den nye plattformen for saksbehandling og arkivering som BOTT SA skal levere.

Hovedleveransene blir informasjon / forankring, prosessforbedring, organisasjonsutvikling, kompetanseheving og implementering av ny løsning. Leveransene vil bli beskrevet i detalj i prosjektbeskrivelsen for de ulike fasene når disse starter opp.

For fase 1 skal prosjektet levere et forslag til en effektiv organisering av arkivoppgavene på UiO, inkludert tjenestene som skal leveres til saksbehandlere og ledere. Forslaget skal oversendes programstyret for behandling. Universitetsdirektøren vedtar endelig organisering.

Følgende føringer gis for prosessen:

- Medarbeidere på alle nivåer inviteres inn i arbeidet

- Prosjektene benytter tidligere utviklede analyser der dette er relevant

- Det defineres klare og tydelige kriterier for hva som skal ligge til grunn for å prioritere prosjekter inn i programmet

- Utvikling av mandater og gjennomføring av prosjekter skjer i et samarbeid mellom fakulteter og sentralt nivå

- Alle prosjekter skal ta hensyn til brukernes opplevelse av tjenestene

- Fellesløsninger skal vurderes opp mot virksomhetsnære behov og spesialløsninger

Avgrensning:

Behovsspesifisering og anskaffelse av kjerneteknologi gjøres i regi av BOTT SA, og ikke lokalt

- Tidsplan og ressursbehov i konseptfasen, inkludert anskaffelser

Mottaksprosjektet har følgende faser med oppstart

- Fase 1: Organisering av arkivoppgavene.1.6. 2018 – 31.12.2018

- Fase 2: Prosesskartlegging og forbedring, kommunikasjonsplanlegging planlagt oppstart 1.09.2018 – 1.11.2019

- Fase 3: Implementering av leveransen fra BOTT SA planlagt oppstart 1.5.2019 med driftsstart 1.5.2020

Det vil være behov for ulik mengde ressurser og kompetanse i de ulike fasene av mottaksprosjektet.

I fase 1 er det behov for prosjektleder og prosjektrådgiver. Det vil også være behov for ressurser med kompetanse på arkivdrift, kommunikasjon, HR og omstillings- / omorganiseringsprosesser.

For fase 2 og 3 vil dette bli nærmere beskrevet når fasene starter opp. Men grovt sett er det behov for ressurser med kompetanse på de ulike saksbehandlingsprosessene, teknologi / integrasjoner, testing, opplæring og kommunikasjon. Det vil også være ulike prosjektledere i de ulike fasene, i tillegg vil medlemmer av styringsgruppa kunne skiftes ut i de ulike fasene.

- Organisering, ansvar og hovedaktiviteter

Prosjektet eies av Avdeling for administrativ støtte (ADS) ved direktør. Styringsgruppen ledes av NN, fakultetsdirektør. Prosjektet vil ha ulike prosjektledere i de ulike fasene. Fase 1 ledes av seksjonssjef for eSak. Prosjektgruppen oppnevnes etter behov i de ulike fasene.

Forslag til styringsgruppens sammensetning:

- NN, fakultetsdirektør (leder)

- Jan-Børge Tjäder, direktør ADS

- Hanna Ekeli, fagdirektør AF

- Arkivleder/avdelingsleder

- Avdelingsleder studie

- NN, USIT

Prosjektet rapporterer månedlig på tid, kost, kvalitet og risiko, samt behov for bistand fra programkontoret. Rapporteringen skal gjennomføres på en standardisert mal som utarbeides av programkontoret.

Hovedaktivitetene for mottaksprosjektet er forankringsprosesser, organisasjonsutvikling, kompetanseheving og systemimplementering. De ulike aktivitetene detaljeres i de ulike fasene. De vil også bli vektlagt ulikt i de ulike fasene.

Rapporten er arkivert i ePhorte på sak 2012/6722

Mandatet er arkivert i ePhorte på sak 2012/13750

Utredningen er arkivert i ePhorte på sak 2018/3039