## Slide 1: Samhandling i gjennomføringsfasen
UDIR-BOTT
Mottaks-prosjekt
Mottaks-prosjekt
Mottaks-prosjekt
Mottaks-prosjekt
DFØ ledelse
DFØ forvaltning/ drift
Strategisk partnerskap
Veikart
Kartlegging, analyse, konfigurasjon/utvikling, håndtering teknisk, integrasjoner og masterdata, test, standardisering av prosesser
Innføringen av nye løsninger / tjenester – oppfølging av de de lokale mottaksprosjektene, gevinstarbeid
Ekstern styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt standardisering og utvikling
(nasjonalt)
Prosjekt innføring og OU
(nasjonalt)
Tilrettelegging og innføring i egen BOTT, herunder gevinstarbeid
Notes: Felles prosesser på rutinenivå
Standardisering. Vil også innebære utvikling.
Fremstå som én kunde – dvs samme tjenesteleveranse fra DFØ

## Slide 2: Overordnet plan
Avslutte
Produksjon I
Evt. justeringer løsning
2023 =>
q1
q2
q3
q4
2019
2020
2021
2022
2018
1
2
3
4
5
6
Konsept
Planlegge
Gjennomføre
(analyse, design, utvikling, testing)
Realisere
Produksjon II
Produksjon I
Evt. forbedringer løsning
Avslutte
Prosjektbegrunnelse og –forslag godkjent av intern styringsgruppe 26. juni 2018
Plan for planleggingsfasen godkjent av intern styringsgruppe 26. juni 2018
Første møte i ekstern styringsgruppe 20. august 2018
Høsten 2018 planlegges gjennomføringsfasen
Avtale med DFØ signeres i desember 2018

## Slide 3: Høsten 2018
Milepæler og aktiviteter | Tidspunkt
M1 Når prosjektstyre BOTT-DFØ er konstituert | 20.aug
M2 Når hovedprosjektet og delprosjektene er etablert | 22.aug
M3 Når kriterier for rekkefølge for innføring er fastsatt | 01.okt
M4 Når rekkefølge for innføring er besluttet | 07.nov
M5 Når styringsdokumentene for gjennomføringsfasen er godkjent | 06.des