## Slide 1
Kvalitet:
Status:
Koordinerer mot program, linjen og nasjonalt prosjekt
Tiltak:
Ingen konkrete tiltak nødvendig på dette tidspunkt
STATUSRAPPORT BOTT mottak økonomi-prosjektet
04.10.2018
Ressurser (fase 1):
Status:
Prosjektgruppe etablert
Prosjektleder 80%
2 prosjektmedlemmer 60 %
2 prosjektmedlemmer 20 %
Tiltak:
Ingen konkrete tiltak nødvendig på dette tidspunkt
Fremdrift:
Status:
Prosjektgruppen har kommet godt i gang med planlegging for videre arbeid
Tiltak: Ingen konkrete tiltak nødvendig på dette tidspunkt
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Gjennomføre første styringsgruppemøte og planlegge WS med prosjektgruppe og styringsgruppe
Utarbeidelse av interessentanalyse og kommunikasjonsplan
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse
Utarbeidelse av Risikoanalyse
Oppstart arbeid med Gevinstrealiseringsplaner
Avhengigheter:
Status:
Nasjonalt prosjekt besøker mottak økonomi 8/10, sentral linjeledelse inviteres til møtet.
Temaworkshops med Nasjonalt prosjekt ift videre arbeid med Risikoanalyse og gevinstrealiseringsplaner.
Behov for avklaringer:
Avklaringer budskap/kommunikasjon mot programkontoret
Planer/avklaringer mot Nasjonalt prosjekt
Aktiviteter:
Oppstart
Planarbeid
Overordnet status |  |  | Prosjektet er i planleggingsfasen
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
Prognose 2018 tilsier et mindreforbruk knyttet til ressursdisponeringer (budsjett 1,650 mill.kr.)
Ny økonomimodell for økonomisk oppfølging av prosjektet implementeres så direkte kostnader og ressursbelastning kan synliggjøres.
Ressursestimater for 2019 under utarbeidelse.
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
Risiko for å ikke nå milepælene:
Under utarbeidelse
Risikoreduserende tiltak:
Under utarbeidelse
F | N | T
F | N | T
F | N | T