# Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

IT-drift prosjektet har bakgrunn i UiOs strategidokument Strategi2020 – UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet, og er et av fire prosjekter hørende under program for administrativ forbedring og digitalisering. Prosjektets mandat ble vedtatt torsdag 04.10.2018. Prosjektet støtter seg på UiOs prosjektrammeverk, som er et subsett av Difis prosjektveiviser.

Programmet og dens prosjekter understøtter UiOs overordnede strategi, og skal bidra til å videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon.

UiO har drift av IT-tjenester både sentralt (USIT) og på enhetene (lokal IT). Organiseringen har eksistert siden de første IT-løsningene kom på UiO. Dette prosjektet, sammen med Masterplan for IT, er første gang UiO ser på hele sin IT-drift under ett. Siden UiO tok i bruk de første IT-løsningene har det skjedd en rivende utvikling på området. IT gjennomgriper i dag alle deler av UiOs organisasjon, og de fleste av våre ansatte har personlige datamaskiner og smarttelefoner privat. Populære skytjenester ligner ofte det en bruker privat (brukernært). Moderne driftsløsninger har gått i retning av mer standardiserte IT og AV-tjenester, og forutsetter i større og større grad en felles og sentralisert drift.

IT-drift prosjektet ser på hvordan UiOs basis IT-tjenester kan leveres mer standardisert og mer effektivt enn i dag. Prosjektet vil kartlegge hele prosessen rundt en IT-tjeneste ved UiO, og finne fram til hvordan tjenesten kan driftes mest mulig kosteffektivt. Som verktøy for å beregne effektiviseringsgevinster brukes DFØs veileder for gevinstrealisering. I konseptfasen vil prosjektet sammen med linjeorganisasjonen først kartlegge nåsituasjonen og så se på alternative tiltak/konsepter som kan bidra til å oppnå de fastsatte målene bedre enn dagens løsning.

IT-drift prosjektet har tatt inn i seg to pågående prosjekter hos USIT som vil kunne være arbeids- og kostnadsbesparende; ny løsning for klargjøring av maskiner kjørende Windows og innføring av system for Software Asset Management. For begge prosjektene vil IT-drift prosjektet gjøre gevinstrealiseringen.

# Mål og ønskede gevinster

| Nivå | Beskrivelse | Suksesskriterier |
| --- | --- | --- |
| Formål Mål for UiO som dette prosjektet bidrar til oppfyllelsen av | Utvikle en mer effektiv IT-forvaltning på UiO, med evt. prosessforbedringer. Aktiv forvaltning for å frigjøre ressurser til økt kjerneaktivitet. | Nødvendig forankring og eierskap i ledelsen gjennom hele universitetet. |
| Effektmål (langsiktige positive gevinster) Merk at disse kan være både «harde» og «myke») | Varig frigjøre ressurser til UiOs kjernevirksomhet, ved å finne fram til hvordan valgte tjenester og prosesser kan driftes mest mulig standardisert og kosteffektivt for UiO. Ved å standardisere og automatisere driftsoppgaver er målet å oppnå redusert manuelt arbeid og dermed muligheter for menneskelige feil. Dette vil gjøre tjenestene mer robuste. Ved å gjøre systematisk endrings- og effektiviseringsarbeid over tid, vil universitetet få en IT-organisasjon som bedre håndterer endringer og klarer å gjennomføre prosjekter mer smidig. En IT-organisasjon som er vant med prosjektarbeid, vil bedre evne å jobbe på tvers av organisasjonen. Effektiviseringsarbeidet vil finne fram til IT-løsninger som er mer brukernære, og ansatte og studenter vil i større grad kunne velge hvilke tjenester, i samråd med IT-organisasjonen, de vil bruke og ha et redusert behov for hjelp. | Virksomhetsledelsen på tvers av IT-organisasjonen erkjenner at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos dem. At en tidlig klarer å identifisere tiltakets gevinster og forutsetningene som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert. Dersom prosjektet vurderer tiltakets gevinster som små, bør tiltaket stoppes. At IT-organisasjonen anerkjenner at forbedringene er nødvendige for effektiv IT-drift og at de samtidig erkjenner at gevinstene ikke kommer av seg selv, men at det må settes av tilstrekkelig med ressurser til arbeidet med gevinstrealisering. Driftsorganisasjonen må være klar når prosjektet overlever tiltak til dem. Få forståelse for UiOs ønsker og behov for å endre fokuset i sine IT-tjenester, samt behovene for store investeringer i IT-infrastruktur. At den enkelte IT-ansatte er endringsvillig, villig til å gi slipp på sine arbeidsoppgaver og kanskje også få en ny arbeidsplass i organisasjonen. At den enkelte ansatte har lojalitet til beste praksis. Tilstrekkelige budsjettmidler til gjennomføring av opplæring av ansatte for nye oppgaver. At den digitale kompetansen blant alle ansatte og studenter heves, slik at de behersker selvbetjeningsportaler og at de klarer å velge tjenester som de over tid mestrer og dekker deres behov. |
| Resultatmål (de målene som prosjektet skal oppnå i prosjektets levetid; f.eks. målt i tid, kostnad, kvalitet) | Overordnet Verktøy vi vil benytte er UiOs rammeverk for prosessforbedring. Kartlegge nåsituasjonen, dvs. IT-driftsprosesser som er delt mellom lokal og sentral IT-organisasjon, samt identifisere evt. tidstyver og flaskehalser. Designe ønsket situasjon og komme med forbedrede driftsprosesser for følgende prosesser: - Programvare (SAM) - Klientdrift, inkl. mobile enheter - AV-drift - Nettdrift - Brukerstøtte - Student-IT Ønsket situasjon: Velge tiltak som prosjektet skal se nærmere på, samt få driftsorganisasjonen til å komme med alternative løsninger til forbedringer. Prosessene som prosjektet tar tak settes i en prioritert rekkefølge med utgangspunkt i kost / nytte / organisatorisk modenhet. Prosjektet må komme med en anbefaling om hvor en funksjon hører hjemme i organisasjonen (ikke det samme som organisasjonsendring). Standardisering: Utforme felles rutiner og prosessbeskrivelser for hele IT-driftsorganisasjonen. Hjelpe linja med å implementere vedtatt forslag av forbedret prosess. | Prosjektet må ha nødvendig kapasitet og kompetanse, samt mandat og forankring til å opprettholde nødvendig fremdrift og levere ønsket resultat. Lokalt nivå og andre nøkkelpersoner må være involvert og ha tilstrekkelig tid til å delta i prosjektet. At lederne gir IT-driftsorganisasjonen nødvendig tid og støtte til å gjennomføre prosessendringene. Universitetet finner fram til en felles organisering av IT-driftsenhetene, slik at gevinstrealiseringen blir mest effektfull. Universitetets IT-organisasjon må finne fram til en felles forståelse av hva IT-drift, brukerstøtte og fagnær støtte til forskning er. |
|  | Brukerstøtte Gi en anbefaling som sikrer at ansatte får samme brukerstøtte uavhengig av hvor de henvender seg. | Riktige verktøy og organisering for å gjøre brukerstøtten. |
|  | Student-IT Gi en anbefaling som sikrer at studenter får samme brukerstøtte uavhengig av hvor de henvender seg. Komme med anbefaling for hvordan vi drifter PC-saler. | At anbefalingen blir vedtatt og implementert. Hvor i organisasjonen ligger ansvaret for PC-saler. |

# Rammebetingelser

Regjeringen påbegynte en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) i 2015, hvor alle statlige virksomheter, og dermed også UiO, ble pålagt å effektivisere. Dette er fulgt opp av Kunnskapsdepartementet med en egen digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. UNIT og et nasjonalt Digitaliseringsråd er et resultat av dette, og begge vil etter hvert kunne komme med instrukser på hvordan drift skal organiseres.

# Prosjektets leveranser og avgrensning

Hva som er driftsoppgaver i IT-organisasjonen er ikke klart definert, og er forskjellig mellom fakultetene og USIT. For arbeidsområdene som har blitt lagt til prosjektet vil prosjektgruppen derfor kartlegge hva det enkelte fakultet gjør, samt be dem oppgi årsverk som går med til oppgaven. Mulige alternativer for forbedringer av en prosess vil bli kartlagt sammen med driftsorganisasjonen.

Nedenfor oppstiller vi de valgte prosessene, og prosjektet har med dette fått sin avgrensning.

| Leveranser | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Klientdrift | Som klienter regnes kontormaskiner, laptop og mobile enheter (telefoner og nettbrett). - Redusere antallet timer brukt per maskinenhet til drift. - Redusere kostnadene ved standardisering av utfasing av klientmaskiner. - Redusere kostnader ved å få på plass automatiserte konfigurasjonsløsninger for alle plattformer UiO støtter, og evt. bruke samme løsning for plattformene. - Utrede om det er mulig å få redusert kostnadene ved innkjøp av mobiltelefoner. - Utrede muligheten for at standard kontormaskin er en laptop. Endringen vil kunne kreve en omlegging av enhetenes driftsmiddelordninger til ikke å inkludere kjøp av datamaskiner. Pågående prosjekt i driftsorganisasjonen som tas inn i prosjektet for gevinstrealisering: Slutte å resinstallere operativsystem på nye maskiner, og i stedet bruke Windows Autopilot. Dagens arbeidsoppgave (å klargjøre kontormaskiner og bærbare datamaskiner) vil bli utført raskere (produktivitet). Løsningen vil kunne overlate til de som selv ønsker å sette opp maskinen. Fortsatt mer kosteffektivt enn dagens løsning om den ansatte ønsker hjelp med klargjøring av maskin. En del ansatte ønsker ikke å administrere sin maskin og installere programmer gjennom selvbetjeningsportaler. Prosjektet har fire faser: - Fase 1: Laptoper får innstillinger og programvare fra Microsoft-skyen. Ingen tilgang til UiO-ressurser og –lagringssteder. Pilotering: 1. nov. 2018 - 1. feb. 2019. - Fase 2: Laptoper får innstillinger og programvare fra Microsoft-skyen. Tilgang til f.eks. hjemmeområder og andre ressurser som kun er tilgjengelige fra "innsiden" av UiO, 1. jan. 2019 - 1. mars 2019. - Fase 3: ”Tungvekts bærbar” og stasjonære maskiner i. I tillegg til fase 1 og 2, gis maskiner i denne fasen også tilgang til mer programvare og konfigurasjon. Pilotering: aug. til des. 2019. - Fase 4: Overgang til ren skyløsning for flertallet. Prosjektet ser at universitetet om 4-5 år kan ha hele sin driftsløsning for klientmaskiner i skyen. |
| Programvare | Et pågående prosjekt ved UiO er Innføring av system for Software Asset Management (SAM). UiO er i ferd med fase inn en programvareløsning for bedre å håndtere de programvarelisensene UiO har. Prosjektet vil se på gevinstrealisering av sparte lisenskostnader, samt etablere en optimal arbeidsdeling mellom USIT og enhetene. |
| Nettverksdrift | Nettdrift er i dag delt mellom USIT og enhetene. Prosessen handler i stor grad om arbeids- og kostnadsfordeling for rom og bygg. Prosjektet vil se på rutiner, arbeids- og kostnadsfordeling. |
| AV-drift | Bruk av universitets undervisningsrom (auditorier, seminarrom og spesialrom) styres i dag av UiOs timeplanleggingsssytem. Disse rommene er tilgjengelige på tvers av enhetene. Prosjektet vil se på rutiner og arbeidsfordeling for å sikre at: - Alle undervisningsrom er operative ved dagens start. - At undervisningsrom følger gjeldende standarder, og dermed kan nås via UiOs styringssystem. - Sikre at undervisningsrom har samme brukergrensesnitt, og at de oppleves likt for undervisere, slik at de blir mest mulig selvhjulpne. |
| Utskrift | Rammeverket for utskrift ligger til UiO sentralt. Daglig drift foregår i stor grad lokalt, oppsett av nye multifunksjonsskrivere, noen bestillinger av ting som ikke bestilles opp automatisk. Lokalt skjer det meste av kontakten med leverandør (support), samt bytting av tonere og etterfyll av papir. Managementsystemet oppleves av mange i IT-organisasjonen å ikke dekke behovet. Utskrift er et område som prosjektet mener bør gjennomgås for evt. gevinstrealiseringer. |
| Student-IT | Student-IT er et stort felt, som i stor grad er sammenfallende med de øvrige prosesser. Prosjektet vil se på førstelinje brukerstøtte for studenter, kollokiverom og drift av PC-saler. |
| Brukerstøtte | Prosjektet vil se på nærmere rundt rettighetsinndeling for UiOs ticket system (Request Tracker - RT), for å forenkle saksflyten gjennom IT-organisasjonen. Et eksempel på utfordringer med RT i dag er at når enhetene videresender saker til USIT, så mister enheten innsyn i saken og vet ofte ikke hvor saken befinner seg på USIT. En sak heller ikke ha flere eiere, eller involverer flere parter. Med tanke på å strømlinjeforme brukerstøtten gjennom IT-organisasjonen kan det være aktuelt å videreutvikle dagens løsning eller se på andre ticket systemer. |

Parallelt med IT drift-prosjektet løper Masterplan for IT. Prosjektet skal derfor ikke jobbe med større strukturelle endringer av IT-organisasjonen når den foreslår optimaliserte prosesser. Mindre organisatoriske

endringer for den enkelte prosess kan foreslås.

Prosjektet skal ikke jobbe med fagnær IT-støtte.

## Kriterier for valg av prosess

Prosjektet skal jobbe med effektiviseringsgevinster. Kvalitetsgevinster er ikke et mål, men vil være bieffekter.

Et eller flere av følgende kriterier skal være tilstede for at en prosess skal kunne inngå i fase 2 av prosjektet:

- Det skal ha kommet fram informasjon om flaskehalser og forslag til forbedringer i kartlegging av nåsitasjon og ønsket situasjon.

- Det skal være mulig å fornye, forenkle og samordne prosessen

- Det er mulig å hente ut en gevinstrealisering etter at ny forbedret prosess er implementert, etter målindikatorer definert i gevinstrealiseringsplan (tids- og kostnadsbesparelser)

Prosjektstyringsgruppen velger prosessene etter hvor «skoen trykker mest» etter kartleggingen, altså hvor det er størst rom for forbedring.

# Vurdering av usikkerhet i prosjektet: Trusler og muligheter

Interne og eksterne forhold som påvirker prosjektets leveranser (hva er det viktig at prosjektet forholder seg til?):

| Trusler | Beskrivelse |  | Reduserende tiltak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Illojalitet | UiO er kjent for å være en organisasjon med stor frihet og dermed er det ikke uvanlig med omkamper etter at noe er bestemt. |  | Prosjektet tilstreber seg å være så transparent som mulig og informere om sitt arbeid, sine forslag og hva som tas av beslutninger i alle hensiktsmessige kanaler. Prosjektet har fra sin start vært tydelige på at de ønsker tips og tilbakemeldinger fra organisasjonen. |  |
| Kapasitet i prosjektet | Prosjektet slet med å få deltakere (40% eller 60% av sin stilling). Ledelse lokalt og sentralt har ikke klart å avse ressurser. |  | Bytte ut deler av prosjektgruppen gjennom de forskjellige fasene av prosjektet, samt dele prosjekt opp i delprosjekter med egne prosjektgrupper, som svarer til prosjektet. |  |
| Kapasitet i linja | Fagområdenes kapasitet er sprengt. Fare for at når prosjektet skal overlevere en forbedret prosess på et område, så er ikke driftsorganisasjonen klar til å ta imot. |  | Prosjektet vil være tydelig på hvilke prosesser det jobbes med og når arbeidet planlegges avsluttet, slik at driftsorganisasjonen kan planlegge mottaket. Prosjektet tilstreber seg å jobbe med et fagområde om gangen. |  |
| Andre prosjekter | UiO og USIT har pågående prosjekter som i større eller mindre grad overlapper med IT-drift prosjektet. Masterplan for IT, kan sammen med dette prosjektet, skape uro i linja. Resultatet kan bli redusert gjennomføringsevne. |  | Prosjektet har tatt inn noen av de pågående prosjektene, som delprosjekter, samt for andre prosjektet hatt dialogmøter for så langt som mulig påse at prosjektene ikke skaper problemer for hverandre og for å unngå dobbeltarbeid. |  |
| Muligheter |  |  | Beskrivelse |  | Tiltak |
| Manuelt og repeterende oppgaver automatiseres |  |  | Det sendes en del epost og fylles ut skjemaer for at driftsorganisasjonen sentralt skal gjøre noe. |  | Forenkling av prosesser, finne fram til autorative kilder, eliminere feilkilder. |
| Bedre varslingssystemer |  |  | Systemer som varsler preventivt på rett sted i IT-organisasjonen. Vil forenkle varslingsgangen og bedre oppetid. Eks. Sjekke at alle klientmaskiner og undervisningsrom er oppe ved dagens start. |  | Gode management systemer med automatiserte varslingsløp for forskjellige typer hendelser. Legge viktige preventive (kontroll)oppgaver til UiOs driftssenter. |
| Automatisert varsling til hele organisasjonen ved driftsbrudd på viktig infrastruktur |  |  | I dag legges varsel ut manuelt. Ofte tilfeldig når varslet legges ut og ved flere tilfeller etter at feilen er løst. |  | Se på mulighetene for automatisert varsling ut av eksisterende systemer. Samt gjennomgang av rutiner for varsling. |
| Mer dynamisk IT-organisasjon |  |  | En organisasjon som er mindre sårbar når personer bytter arbeidsoppgaver. |  | Etablert en permanent effektiviserings-organisasjon som gjennomgår prosesser jevnlig. |

# Valg av alternativ og nytte/kost-vurdering

## Alternative løsninger/konsepter med vurdering og valg

Prosjektet vil når nåsituasjonen er klarlagt, se på mulige alternative måter å løse de enkelte prosessene. Optimal løsninger vil bli valgt ut fra kosteffektivitetsmåling.

## Gevinstoversikt

| Gevinster | For hvem, og hvordan fremkommer gevinsten? | Forutsetninger for at gevinsten skal kunne realiseres |
| --- | --- | --- |
| Kostnadsbesparelser | For UiO og IT-organisasjonen. Gevinsten vil være ledig kapasitet som overføres til fagnære tjenester.. | Endringsvilje, -evne og –kapasitet. Prosjektets forslag til forbedrede arbeidsprosesser må vedtas og må bli implementert. Det er en stor forskjell fra å ha et driftsfokus til å jobbe med fagnære IT-tekniske problemstillinger. Ofte er det uklart når en oppgave er drift eller fagnær støtte. Enhetenes IT-ressurser har ulik kompetanse. Det vil for enkelte ansatte kreve stor omstillingsstøtte for å kunne klare en slik endring i oppgaver. |
| Mer brukernære tjenester | Endringene vil både studenter og ansatte dra nytte av. De kan få til mer selv, og vil sjeldnere trenge hjelp. IT-ansatte kan få mer tid til å gi råd til brukerne. | Mer kursing og krav til IT-teknisk kompetanse blant UiOs ansatte og studenter. Hjelp til selvhjelp må bli enklere. Det er i dag vanskelig å finne fram til rett sluttbrukerdokumentasjon. |
| Enklere, men mer mobil maskinpark | Ønskes av de ansatte ved universitetet. Det blir lettere å jobbe hvor som helst på campus og utenfor. Kan i seg selv være tidsbesparende for den enkelte. | Krever driftsløsninger og tjenester som tar høyde for endringen. |
| Forenkling av driftssystemer | For IT-organisasjonen. Eks. om et og samme rammeverk kan brukes til å administrere alle klientmaskiner på UiO. | Krever en gjennomgang av dagens løsninger for å se om en av dem er egnet til å drifte samtlige støttede plattformer. |

## Nytte/kost-vurderinger

Prosjektet har ikke kommet langt nok til at det kan estimeres denne typen utgifter eller gevinster. Det legges opp til at styringsgruppen velger hvilke prosesser prosjektet skal gjennomgå før det lages en gevinstrealiseringsplan.

# Grov tidsplan og milepæler

Fase 1 - September 2018 – mars 2019: 
Forberedende arbeid, kartlegging av prosesser og avklaringer av endringsbehov og prioritet.

|  | Tidsrom | Fase | Innhold | Leveranse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Del 1 | 17. sept. 2018 – 31. okt. 2018 | Forberedelse (mandat) | - Bakgrunn, mål og gevinster - Risikoanalyse og kommunikasjonsplan - Tidsplan - Kriterier for valg av prosesser - Leveranser, organisering og ansvar | - Prosjektmandat - Prosjektbeskrivelse - Milepælsplan for fase 1 |
| Del 2 | 15. okt. 2018 – 30. nov. 2018 | Nåsituasjon (nåsituasjonsrapport) | - Innsamling av informasjon og data om prosessen - Kartlegging av nåsituasjon (workshoper) - Analyse av nåsituasjon og forslag til alternative måter å løse oppgavene (workshoper) | - Nåsituasjonsrapport |
| Del 3 | 1. des. 2019 – 31. jan. 2019 | Ønsket situasjon (rapport for ønsket situasjon) | - Design av forbedret prosess (workshoper) | - Rapport for ønsket situasjon |
| Del 4 | 1. feb. 2019 – 28. feb. 2019 | Kostnadsanalyser | - Grovanalyse av forbedret prosess og alternative prosesser |  |
| Del 5 | 1. mars. 2019– 15. mars 2019. | Valg av prosesser det skal jobbes videre med | - Workshop med styringsgruppe, referansegrupper og interessenter - Beslutning og forankring i prosjekt- og programstyre |  |
| Del 6 | 15. feb. 2019 – 31. mars 2019 |  | - Gjennomgå vedtatte prosesser og oppstille mulige gevinster - Sette milepæler for gevinstrealisering i prosessene | - 1. utgave av en gevinstrealiseringsrapport (revideres løpende) |

Fase 2 – Februar 2019 – juli 2020:	 
Implementering av prioriterte prosesser

|  | Tidsrom | Fase | Innhold | Leveranse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Del 7 | 1. april. 2019 – 30. juni 2020. | Testing og implementering i linjen | - Teste, måle og evaluere i henhold til plan. - Vurdere om løsning kan implementeres eller justeres. - Justere plan for implementering. | - Overleveringer av ny og forbedret prosess til driftsorganisasjon |
| Del 7 | 1. aug. 2020 – | Drift og videreutvikling | - Prosjektet er avsluttet. Driftsorganisasjonen jobber med kontinuerlig fokus på effektivisering. |  |

Fase 3 - 	Mars 2019 – mars 2020:	 
Implementere relevante	vedtak fra Masterplan for universitetets IT

# Organisering, roller og ansvar

Prosjekteier for IT-drift prosjektet er IT-direktør Lars Oftedal.

I styringsgruppen sitter Benedicte Rustad (leder, fakultetsdirektør ved Det juridiske fakultet), Monica Bakken (fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet), Lars Oftedal (IT-direktør, USIT), Anne Cathrine Modahl (kontorsjef, Geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - MATNAT) og Tor Holmen (ekstern, UNIT).

I konseptfasen består prosjektgruppen av Frank Paul Silye (prosjektleder), Mari Anne Ramstad (nestleder IT-seksjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Thomas Hansen (senioringeniør, Institutt for informatikk ved MATNAT), Gunnar Horrigmo (Senioringeniør - Gruppe for drift av Windowsklienter, USIT), Francis Augusto Medeiros-Logeay (Overingeniør - Gruppe for MacOSX, Linux og mobile enheter, USIT) og Morten Fahle (Senioringeniør, Institutt for medisinske basalfag).

# Interessenter/målgrupper

Prosjektet har gjennomført en interessentanalyse.

Følgende interne interessenter regnes som de viktigste for prosjektet:

- IT-ansatte lokalt og sentralt som utfører driftsoppgaver og brukerstøtte

- Ansatte og studenter ved universitetet

- Tjenesteeiere

- Administrative ledere, og da særlig seksjonsledere innen IT-organisasjonen

- Universitetsstyret

- Rektor

- Dekanater

- Universitetsdirektør

- Fagforeningene og verneombudsorganisasjonen

- Eiendomsavdelingen

- Sikkerhetssjefen

Følgende eksterne interessenter bør nevnes:

- UNIT

- Gjester (enkeltstående forelesninger og assosierte brukere)

- Randsone og forskningssentre

# Budsjett

Da prosjektet omhandler hele IT-driftsorganisasjonen ved UiO, bærer enheten lønnskostnadene til den enkelte prosjektdeltaker.

I løpet av våren 2019 planlegges to studieturer med enkeltovernatting til NTNU og Linkøpings universitet for å lære om hvordan disse universitetene har valgt å organisere sin IT-drift.

| Beskrivelse | Kostnad | Kommentarer |
| --- | --- | --- |
| Prosjektleder, 100% | 980.000 | Dekkes av programmet |
| 1 prosjektdeltaker 50% | 490.000 | Dekkes av SV |
| 3 stk prosjektdeltakere 40% | 1.190.000 | Dekkes av USIT og MED |
| 1 prosjektdeltaker 30% | 280.000 | Dekkes av MATNAT |
| Konsulentbistand, gevinstrealseringsplan | 100.000 | Dekkes av programmet |
| Studietur til NTNU for prosjektet | 100.000 | Dekkes av programmet |
| Studietur til Linköpings universitet for prosjektet | 100.000 | Dekkes av programmet |
| Utgifter til workshoper | 20.000 | Dekkes av programmet |
| Utstyr rekvisita og programvare | 25.000 | Dekkes av programmet |

# Endringslogg

| Versjon | Dato | Endring | Ansvar for å beskrive endringen | Ansvar for godkjenning av endring |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Distribusjonslogg

(For å sikre at alle relevante interessenter har mottatt siste versjon av prosjektbeskrivelsen, må distribusjonsloggen oppdateres i tråd med versjonshåndteringen.)

| Versjon | Dato | Mottakere |
| --- | --- | --- |

Se https://www.uio.no/om/strategi/

Programmet ble vedtatt av universitetsstyret U styret, vedtak 5:2: 2018. For mer informasjon om programmet, se https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/adm-forbedring-digitalisering/index.html

Se https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/prosjektrammeverk/index.html

Se https://www.prosjektveiviseren.no/

Se https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/

Se https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering

Se https://www.usit.uio.no/prosjekter/sam-innforing/

Se https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2015/Dokumenter/Budsjettdokumenter/Statsbudsjettet-2015/Prop-1-S/7-Omtale-av-sarskilte-saker/71-Innforing-av-avbyrakratiserings--og-effektiviseringsreform/

Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsstrategi-for-universitets--og-hoyskolesektoren---/id2571085/

Se prosjektsidene: https://www.usit.uio.no/prosjekter/sam-innforing/