## Slide 1
Kvalitet:
Status:
Kort om kvaliteten på leveransene
Tiltak:
Kort om kvalitetshevende tiltak.
STATUSRAPPORT UiO SA
30.11.2018
Ressurser:
Status:
Tiltak:
Fremdrift:
Status:
Planverk vedtatt i SG 19.11.18
Diverse forankringsaktiviteter gjennomført i lederfora og nettverk
Workshops avholdt med arkivansvarlige, arkivarer og e-sak
Workshops avholdt med personallederne for arkivarene
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Lage oversikt over studieadministrative prosesser, delprosjekt2
Utarbeide ROS-analyse, delprosjekt 2
Styringsgruppemøte 12.12.18: Vedta kriterier for valg av prosesser til kartlegging. Godkjenne ROS-analyse vers.1.0.
Oppstart utvikling av beslutningsdokumentet, delprosjekt 1
Kommunikasjons- og forankringsaktiviteter
Avhengigheter:
Status:
Gry Anita Hemsing leder prosessen med å få på plass et felles rammeverk for mottak i alle BOTT-institusjonene.
Ina Høj Hinden deltar i BOTT anskaffelsesprosess
Camilla Haugland deltar i BOTT prosessforbedring masteropptak
Behov for avklaringer:
Aktiviteter:
Se under.
Overordnet status |  |  | Kort beskrivelse av overordnet status i prosjektet Planverk for prosjektene er godkjent. Workshops i delprosjekt1 er gjennomført.
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Økonomi:
.
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Under utarbeidelse
Risikoreduserende tiltak:
Under utarbeidelse
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
F | N | T