Innspill til kapittel om fellesløsninger i orienteringssak til styret fra Program for administrativ forbedring og digitalisering februar 2019

Administrative fellesløsninger

Prosjektet skal utvikle fellesløsninger hvor to eller flere fakulteter, museer eller Universitetsbiblioteket deler administrative funksjoner. Fellesløsninger kan også baseres på samarbeid om administrative prosesser mellom fakultetsnivået og sentralt nivå der dette er mest hensiktsmessig.

Ønskede gevinster og effekter

Nye fellesløsninger skal effektivisere de administrative tjenestene og styrke rammene for primærvirksomheten gjennom å effektivisere arbeidsprosesser, svare ut økt behov for spesialisering av funksjoner og bidra til mer robuste tjenester. Det er en forutsetning at løsningene gir tilfredsstillende kvalitet på tjenestene.

Leveranser

Prosjektet er i konseptfase frem til ca januar 2019. Sluttleveransen er forslag til prioriterte fellesløsninger ut fra gevinstpotensial.

Fase 1 (avsluttet): Prosjektet har utarbeidet prinsipper for utvikling av fellesløsninger og kriterier for prioritering av forslag med utgangspunkt i Difis prosjektprioriteringsverktøy.

Fase 2 (avsluttet): Prosjektet har utredet områdene forskerstøtte, HR/personal, innkjøp og kommunikasjon. Forslag til fellesløsninger har i stor grad blitt utviklet i eksisterende administrative nettverk. Studieadministrasjon var også et prioritert område, men ble satt på vent i påvente av pågående kartleggingsarbeid i prosjektet UiO:Saksbehandling og arkiv.

Totalt kom det inn ca 50 forslag som har blitt vurdert opp mot kriteriene. Styringsgruppen, bestående av alle fakultetsdirektørene og assisterende direktører ved museene og Universitetsbiblioteket, valgte i første omgang å gå videre med forslag innen forskerstøtte, innkjøp og kommunikasjon.

Fase 3 (pågår): Prosjektet analyserer de prioriterte forslagene og forbereder et beslutningsgrunnlaget med gevinstberegning, usikkerhetsanalyse og overordnet tidsplan.

Videre arbeid

Konkrete fellesløsningsprosjekter vedtas av universitetsdirektøren januar/februar 2019. Forslagene som ikke går videre synliggjøres på prosjektets nettsider med status. Videre oppfølging kan være oversendelse til andre prosjekter i programmet, oversendelse til ordinær linje (prosessforbedring) eller etablering av egne fellesløsningsprosjekter i neste omgang.