## Slide 1: Informasjon fra Prosjekt UiO økonomi og lønn: Frister mot overgangen til DFØ sin løsninger

## Slide 2: Ryddeaktiviteter økonomiområdet
Generelt: Kontinuerlig arbeid for å være a jour
  Avslutte åpne, ikke aktive kostnadssteder
  Avslutte åpne, ikke aktive prosjekter
  Avslutte åpne, ikke aktive tiltak
  Del av enhetenes jobbing med overgang til ny økonomimodell
Notes: Kontinuerlig jobbing for å være a jour, muligens bør denne fristen være før de starter konvertering til ny økonomimodell tidlig på høsten. Alt som ikke skal konverteres bør avsluttes så tidlig som mulig

## Slide 3: Frister på økonomiområdet - prosjekt
Levere grunnlag for konvertering til ny økonomimodell: 01.03.21
Oppretting av nye prosjekter mellom 01.03 og 01.05:
  Om mulig vente med oppretting til etter 01.05
  Evt enhetenes ansvar å konvertere disse manuelt
  Problemstilling ivaretas av delprosjekt PØB
Notes: *Unntaksregler vil gjelde for prosjekter der betaling mottas senere
I den siste versjon av planen har DFØ lagt inn mulighet for opplasting den 15.4

## Slide 4: Ryddeaktiviteter økonomiområdet - anlegg
Gjennomgå alt av utstyr og anlegg mtp opprydding og kassasjon
  Anlegg som står i null – skal de utrangeres?
    Verifiseres av enhetene
    Frist: 01.03.21 , eller så fort som mulig
Siste levering av omposteringsbilag i FA: 15.04.21
  Gjelder også ved kapitalisering av AUU
Notes: Ved spørsmål, kontakt: bott-ol-mottak@uio.no
For nærmere beskrivelse av ryddeaktiviteter se: Mottaksprosjektet Info-side

## Slide 5: Frister økonomiområdet – utgående faktura
Kunder konverteres 01.03.21 (Siste oppdatering 23.04)
Åpne poster konverteres etter at periode apr-21 er lukket
  Viktig å være à jour med purringer og inkasso til enhver tid
  Siste frist for oppretting av utgående faktura som skal inntektsføres i april 21:
    Må skille på fakturaer som vi allerede har mottatt betaling for
    Disse kan opprettes helt frem til 26.04 (ofte knyttet til prosjekt)
  «Vanlige fakturaer» (som skal sendes ut til kunde)
    Hovedregel: Om mulig 01.04.21 (Redusere konvertering av åpne poster)
    Unntaksvis senest 26.04.21
Notes: Ved spørsmål, kontakt: bott-ol-mottak@uio.no
For nærmere beskrivelse av ryddeaktiviteter se: Mottaksprosjektet Info-side

## Slide 6: Frister på økonomiområdet – inngående faktura
Siste remittering i gammelt system: 26.04.21
Første remittering nytt system: 03.05.21
Åpne poster (fra OA) konverteres etter at april er lukket
Vår 2021
  Være à jour med fakturaer på sirkulasjon i BW til enhver tid
Hovedregel
  Siste frist for godkjenning av inngående faktura i BW: 25.04.21
    For at de skal kunne remitteres og bokføres i periode 04 i OA
  Fakturaer som ikke blir godkjent innen fristen blir overført til DFØ som åpne poster og må konteres på nytt
Notes: *

## Slide 7: Frister på økonomiområdet - bestillinger
Ingen bestillinger konverteres og åpne bestillinger må følges opp manuelt av den enkelte bestiller. Fakturaer som kommer etter xx.04.21 vil ikke kunne matches mot bestillingen
Rydde i gamle bestillinger som ligger åpne uten varemottak/match mot faktura
  Frist: 01.03.21
Hovedregel bestillinger
  Siste frist for bestillinger er 15.03.21, siste leveringsdato bør være innen 15.04
Unntak
  For bestillinger som må sendes etter den 15.03 bør leveringsdato settes til 15.april for å kunne overholde godkjenningsfristen av fakturaer
Notes: *)xx.04.21 er switchdato for ruting av fakturaer til DFØ. Fakturaer kan etter dette ikke matches mot bestillinger i Basware
Denne datoen er ikke bestemt enda
Husk å nevne notatet med gode råd fra innkjøpsavdelingen

## Slide 8: Frister T1 i OA
«Normalt» tertialoppgjør i Økonomisystemet OA for T1-21
  Egne frister gjelder for omposteringer mm, kommuniseres etter vanlige rutiner
Åpne poster og inngående balanse konverteres til Unit4 ERP etter at april er lukket
Notes: Ved spørsmål, kontakt: bott-ol-mottak@uio.no
For nærmere beskrivelse av ryddeaktiviteter se: Mottaksprosjektet Info-side

## Slide 9: Rydding innen lønnsområdet
NYTT TOA system (erstatter dagens eBilag løsning)
Kontrakter konverteres ikke, de med varighet lenger enn 30.04.21 må registrere på nytt i nytt system med startdato 01.05.21
Kontrakter og utbetalinger i e-bilag
  Kontrakter som ikke er godkjent av den eksterne eller hvor arbeid ikke skal utføre arbeidet likevel, skal slettes.
  Slette/rydde i utbetalinger innen 15.12.2020
Notes: Ved spørsmål, kontakt: bott-ol-mottak@uio.no
For nærmere beskrivelse av ryddeaktiviteter se: Mottaksprosjektet Info-side

## Slide 10: eBilag: Håndtering av utbetaling for arbeid utført i april
Avslutning av kontrakt i SAPUIO HOVEDREGEL
  Sluttdato settes til 30.april selv om kontraktens varighet egentlig er lengre
  For å få godkjent utbetaling settes dato på utbetalingslinje til 16.april*
    Det går an å ha annen dato på utbetalingslinjen enn sluttdato på kontrakt
  Saksbehandlere må godkjenne senest 18.april kl. 16
  Det som er jobbet etter 16.april og før 01.05 må behandles med papirløsning
    Må punches inn i Dfø sin løsning etter 01.05
Unntaksregel
  De som ikke kan avsluttes eller de som ikke blir godkjent innen 16.april, må håndteres manuelt via utbetalingsbilag i SAPDFØ sin løsning etter overgangen
    Begrunnelse: Vi har ikke skrivetilgang til SAPUIO etter 01.mai 21

## Slide 11: eBilag: Overgangsordning for å sikre tilganger
Kontrakt i eBilag/TOA styrer eksternes tilgang til diverse UIO-systemer
Alle saksbehandlere legger inn kontrakter i e-Bilag med varighet til etter 01.05 med sluttdato 30.04
Prosjektet jobber for at saksbehandlere som trenger det får tilgang til DFØs ToA-løsning tidlig I april**
Saksbehandlere starter arbeidet med å registrerer nye kontrakter med startdato 01.05 i TOA-løsningen så fort de får tilgang
Enhetene må sette av ressurser umiddelbart etter 1. mai for å lage kontrakter for de eksterne som skal ha kontrakter etter 1.mai
Etter X* uker ut i mai avsluttes UIO-tilganger hvis de ikke har fått ny kontrakt i ToA-løsningen
Notes: *Avklaringssak mot sikkerhet, antas 1-2 uker
** må komme tilbake til denne når endelig avklart hvor mange som kan få slippe på før 1.mai

## Slide 12: Frister innen lønnsområdet
SAPdata (ansatte) konverteres etter hovedlønn i februar. Etter dette dobbelt vedlikehold av ansatte i begge systemer.
Siste lønnskjøring i SAPUIO: 20.04.21 (korrigeringskjøring)
Hovedregler (kjøreplanen på intranettet vil være oppdatert)
  Fastlønn: kjøres 08.april
    Siste frist for lønnsbestillinger i ePhorte (kontraktsinngåelser, stillingsendring mv) : 22.03.21
  Bilagslønn :Bare en kjøring i april
    Siste frist for godkjenning av manuelle bilag (bilag på papir, f.eks. tillegg mm): 07.04.21
    Siste frist for godkjenning av eBilag: 18.04.21 kl. 16:00
      KL. 1500 stenges det for de som skal med på lønnskjøringen
Notes: Kjøreplanen på nett vil være oppdatert
(https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lonnsadministrasjon/kjoreplan/utskrift.html)
Ved spørsmål, kontakt: bott-ol-mottak@uio.no
For nærmere beskrivelse av ryddeaktiviteter se: Mottaksprosjektet Info-side

## Slide 13: Frister for reiser
Siste reisekjøring i gammelt system (SAPUIO): 13.04.21
Reiseforskudd registreres i nytt system etter 15.04.21 (gjelder for reiser etter 01.05.21)
Rydding i forkant
  Alle reiser i flyt må ferdigbehandles
  Oppfordrer alle å være a jour med reiseregninger i hht frister for siste reisekjøring i sapuio
Siste frist for føring/innlevering av reise og utgiftsrefusjoner: 23.03.21
Hovedregel reiseforskudd hele våren:
  Det oppfordres sterkt til å bruke kredittkort i stedet for å ta ut reiseforskudd!
  Reiseforskudd gis kun unntaksvis
Notes: Overgangsordning: De reiser som kommer etter siste kjøring I SAPUIO og før 01.05, må registreres av den enkelte ansatte med fiktive datoer via DFØ app eller portal etter den 01.05.21
Ved spørsmål, kontakt: bott-ol-mottak@uio.no
For nærmere beskrivelse av ryddeaktiviteter se: Mottaksprosjektet Info-side

## Slide 14: Generelt
Viktig å være à jour for attestanter og godkjennere.
Ved evt ferie MÅ man ha stedfortredere så ting ikke blir liggende ubehandlet
Ekstra fokus pga korte frister!
Notes: Ved spørsmål, kontakt: bott-ol-mottak@uio.no
For nærmere beskrivelse av ryddeaktiviteter se: Mottaksprosjektet Info-side

## Slide 15: For nærmere beskrivelse av ryddeaktiviteter: Mottaksprosjektet Info-side Spørsmål kan sendes til: bott-ol-mottak@uio.no