## Slide 1: Forskpro Styringsgruppemøte 11.10.2019

## Slide 2: Saksliste
Status Forskpro
Er plan for utrulling godkjent?
Bør vi gå inn i Fase 2 videreutvikling?
Hvilke av forslagene til videreutvikling skal gjennomføres?

## Slide 3: Status Forskpro Pilot, utrulling og forvaltning

## Slide 4: Pilot
Vi brukertestet Forskpro på seks brukere
Gjort flere justeringer som følge av de funnene vi gjorde
Tester igjen uke 42-43 for å bekrefte at justeringene var riktige
Rulle ut på ISV og videre på UiO

## Slide 5: Økonomi og tidsplan
Timebruk: som estimert, rundt 850 timer
Vi har timer igjen for fase 1 til å bruke på utrulling
Fase 1, utvidelse til Forskpro, skulle vært ferdig 30.09.2019
Anslår overlevering og avslutning av fase 1 til 30.10.2019
Notes: I forhold til orginal tidsplan skulle vi vært ferdig med fase 1, utvidelse til Forskpro 30.09.2019

## Slide 6: Overlevering fra prosjekt til linje
Skal oppdateres:
Forvaltningsplan og ROS-analyse
Brukerveiledninger til oppsett av mapper og brukergrupper
Agenda for oppstartsmøte med enhet
Powerpoint-presentasjon av systemet til bruk i infomøter med fakultet / andre interessenter

## Slide 7
Plan for utrulling av Forskpro
FADM presenterer Forskpro for FANE og Forskningsdekaner
Fakultetet informerer enheter / avklarer hvilke enheter som skal bruke Forskpro
Hver enhet tar kontakt med FADM for oppstart
AKS oppretter mapper og tilganger
Enheten informerer ansatte
Oppstartsmøte FADM og enhet
Enheten avklarer roller og hvilke prosjekter som skal inn
Notes: Vi vil gjerne at alle skal være godt informert om Forskpro, men iniativet til innføring må komme fra enheten.

## Slide 8: Forslag til videreutvikling Bør vi gå inn i Fase 2 videreutvikling?

## Slide 9: Hva er nullalternativet? Dagens situasjon og forventet utvikling dersom ingen av forslagene iverksettes?
Notes: Vi ønsker å bekrefte at det er ønskelig å sette i gang med videreutvikling. Da er det viktig å vurdere hvordan det fubgerer i dag og hvordan vi forventer at Forskpro vil fungere hvis vi ikke videreutvikler.

## Slide 10: «Savner én stor ting som leder, at jeg får beskjed hvis en av mine ansatte legger inn et prosjekt. Jeg vil få beskjed og gå inn og sette at jeg har sett prosjektet.»
Notes: Dette er noen sitater fra forskere og ledere som beskriver erfaringer med Helseforsk

## Slide 11: «Jeg vil veldig gjerne gjøre det riktig. Er det noen som fanger opp hvis jeg har gjort 80% rett?»

## Slide 12: «Jeg bruker ofte mye tid på å skrive inn irrelevante ting i skjemaer.»
Notes: sitat fra vår brukerundersøkelse 2019

## Slide 13
Hvordan kan videreutvikling gjøre Forskpro bedre?
Gi merverdi til forskerne som gjør Forskpro mer attraktivt
Automatisk overføring fra NSD minsker misnøye med dobbeltregistrering
Kan gi en trygghet til forsker
Bedre oversikt og oppfølgingsmulighet for leder
Minske risiko for feil eller mangler i prosjektoversikten
Notes: Helseforsk var lovpålagt. Forskpro er ikke det. De nye brukerne er antagelig mindre villige til å ta det i bruk enn Helseforsk-brukerne.

## Slide 14
Risiko ved videreutvikling nå
De fleste av forslagene er basert på innspill fra helseforskningsmiljøer
Vi vet ikke hva de nye brukergruppene trenger ennå
Det vi vet:
De nye brukergruppene er også lei av dobbeltregistrering
Lederne har like behov som leder av helseforskningsenheter
Vi kan gjøre innsiktsarbeid på hvert videreutviklingsforslag
Notes: Mange av forslagene kommer fra helseforskningsmiljøene. Men vi vet allerede noen ting om de nye brukergruppene. At forskerne ikke ønsker dobbelt-og trippelregistrering for eksempel. Og lederne har mange av de samme behovene.

## Slide 15
Beslutningspunkt
Bør vi gå inn i Fase 2 videreutvikling?

## Slide 16: Forslag til videreutvikling Hvilke forslag skal implementeres?

## Slide 17
Omtrent 1000 timer til videreutvikling (Fase 2)
12 forslag til tiltak
Fire forslag som prosjektgruppa har vurdert som mest aktuelle nå
Mest effekt for flest brukere
Velge å utvikle ett eller flere forslag ut i fra kostnader og antatt nytteverdi
Rammer
Notes: Ca 1000 timer er satt av til Fase 2. Det var 12 forslag, noe som ble til overs fra Helseforsk og noe som har kommet i etterkant som behov basert på erfaringer. De fire vi sitter igjen med er valgt basert på hva som vil ha størst effekt for flest brukere.

## Slide 18: Mål for Forskpro
Understøtte etterlevelse av regelverk for forskning Understøtte fakultetenes behov for oversikt over egen forskningsportefølje

## Slide 19: Hvordan er vurderingen gjort?
Forslagene er vurdert ut i fra om de bidrar til målene for Forskpro:
          gjøre enklere for ledere å holde løpende oversikt
      gjøre enklere for forsker å registrere i Forskpro
understøtte etterlevelse av regelverk

## Slide 20
Og hvor mange effektmål hvert forslag kan bidra til (nytteverdi):
Færre avvikssaker
Flere prosjekter registrert i Forskpro
Hyppigere oppdaterte prosjekter i Forskpro
Verifisert informasjon
Mindre dobbeltarbeid for forsker
Tydeligere for forsker hva de skal gjøre
Mindre arbeid for andre administrativt ansatte

## Slide 21
Forslag | Aktuell | Bidrar til mål | Effekter
1. Oppfølging av prosjekter | JA | JA, alle | 1, 3, 4, 6
2. Integrasjoner | JA | JA, alle | 1, 2, 3, 4, 5, 6
3. Uttak av rapport | JA | JA, ledermål | 1, 3, 4
4. Høsting til arkiv | JA | JA, regelverk | 5, 7
5. Prosjekter vs. Forskpro | NEI | NEI | 5, 7
6. Nye HMS-felter | NEI | JA, ledermål | 1, 2, 3
7. Tilgang eksterne brukere | NEI | JA, forskermål | 2, 5, 7
8. Prosjekt-ID* | NEI | - | -
9. Oversikt forskningsdata** | NEI | - | -
10. HRCS-kategorisering | NEI | JA, ledermål | 0
11. Kvalitetssystemet integrert | NEI | NEI | 1, 6, 7
12. Navn / kategori vedlegg*** | JA | JA | 7

## Slide 22: Dilemmaer
Hvordan tilpasse til ulike behov ved ulike enheter?
I hvilken grad skal vi bruke systemet til å styre praksis?
Vil man ha frihet til å velge litt ulik tilnærming (som i dag)?
Notes: Eksempel RETTE i Bergen. En helt bestemt rekkefølge i prosjektregistreringsprosessen. En helt konkret føring fra ledelsen om at systemet skal brukes av alle ned til studentprosjekter på bachelor. Fkus kun på personvern. Fokus på opplæring gjennom en grundig veiviser. De tar i mot data fra NSD og REK / Cristin. Supplerer på toppen. De har et detaljert og grundig system for godkjenning og oppfølging gjennom systemet. Alle nivåer av ledelse skal inn og godkjenne sin prosjektportefølje. I deres tilfelle er både integrasjoner og systemstøtte for oppfølging absolutt godt fundert.

## Slide 23: 1. Oppfølging av prosjekter
For eksempel:
legge inn funksjon for intern godkjenning i systemet
sende e-post med påminnelse til forsker når det nærmer seg avslutning av prosjektet
sende rapport på e-post én gang i året med status i prosjektet
Må utarbeides hvem som ønsker hva i behovskartlegging og konseptfase
Notes: Vi ser for oss utfordringer knyttet til roller, hvem skal egentlig godkjenne eller følge opp?
Det er ulike prosesser og behov ved alle enheter, klarer vi å lage noe som er fleksibelt nok?

## Slide 24
Estimerte kostnader
50 timer forprosjekt
------------
150 timer UX
180 timer til utvikling
50 timer brukertesting / justering
75 timer prosjektledelse
= 505 timer
Notes: Vi ser for oss utfordringer knyttet til roller, hvem skal egentlig godkjenne eller følge opp?
Det er ulike prosesser og behov ved alle enheter, klarer vi å lage noe som er fleksibelt nok?

## Slide 25: 2. Integrasjoner
Vi ønsker først å integrere mot NSD, fordi det vil gi stor verdi for mange brukere.
Kan hente ut mange felter, og mest sannsynlig vedlegg
Utviklerne våre må teste APIet før vi vet sikkert hvor mye verdi vi kan hente ut
Notes: Mange av de nye brukerne som kommer inn nå med overgangen til Forskpro har lagt inn samme informasjon i NSD. Det vil lette hverdagen for dem hvis prosjektet kommer inn i Forskpro automatisk. Vi vil kunne få felter som prosjekttittel, prosjektleder, enhet, om det er avtale om delt behandlingsansvar og flere. Vi vil antagelig også kunne hente ut vedleggene meldeskjema og vedtak, kanskje også prosjektbeskrivelse og avtale om delt behandlingsansvar der dette foreligger.
Utfordringer:
Ødelegger vi for den lovpålagte flyten (interngodkjenning først)?

## Slide 26
Estimerte kostnader for NSD
50 timer forprosjekt
------
100 timer UX
80 timer til utvikling NSD
50 timer brukertesting / justering
75 timer prosjektledelse
Tentativt estimert for Cristin (REK)
veldig vanskelig å estimere uten forprosjekt 70 timer UX
100 timer utvikling
= 525 timer
Notes: Mange av de nye brukerne som kommer inn nå med overgangen til Forskpro har lagt inn samme informasjon i NSD. De vil ikke se tilleggsverdien av å legge det i Forskpro.
Utfordringer:
Ødelegger vi for den lovpålagte flyten (interngodkjenning først)?
Minimalt med info fra REK, er det noe vits?

## Slide 27: 3. Uttak av rapport
Dette er først og fremst viktig for ledere og admininstrativt ansatte. De vil kunne ta ut rapporter som de kan åpne i f.eks excel.
Dette vil gjøre det mer fleksibelt for hver enkelt å få ut de oversiktene de trenger.
Estimerte kostnader
50 timer
Notes: Det er en risiko for at de henter ut rapporter og begynner å bruke dette utenom Forskpro, sender rundt excel-ark og redigerer i disse.
Men likevel vurderer prosjektet det som hensiktsmessig at de kan ta ut en rapport.
Det vil gjøre det enklere og mer fleksibelt for hver enkelt å få ut de oversiktene de trenger.

## Slide 28: 4. Høsting til arkiv
Det forskeren skriver inn i Forskpro og laster opp av vedlegg skal kunne arkiveres automatisk i UiOs arkiv (per nå ePhorte).
Estimerte kostnader
50 timer forprosjekt for å kartlegge behov og muligheter med teamet for robotisering
Notes: Det hadde vært til hjelp for administrativt ansatte å slippe å laste ned og så opp igjen i arkivet. Kanskje er det også et argument for å ta i bruk Forskpro, at man oppfyller arkivlov og journalføringslov som en bonus.
VI kommer ikke til å kunne si at vi har alt, det er mye som ikke ligger i Forskpro
Hvor stor verdi har det i forhold til investering? Det finner vi ut etter forprosjekt

## Slide 29: Forslag
Prosjektgruppa anbefaler at vi velger forslag 1, oppfølging og forslag 2, integrasjoner.
Vi anbefaler at vi gjør et forprosjekt på hver, for å finne ut om det gir den gevinsten vi tror.

## Slide 30
Fortsetter med:
forslag 1, oppfølging forslag 2, integrasjoner
JA
NEI
Går videre til:
forslag 3, rapport
forslag 4, arkivering
Gå videre etter forprosjekt?