## Prosjekter
Nivå | Delprosjekt | HOVEDAKTIVITET | Sluttdato | DELAKTIVITET | Start | Slutt | Avhengighet | STATUS | Ansvarlig | Kommentar
0 | UiOs nettsted
1 | UiOs nettsted | Ambisjonsnivå og priorieteringer defineres og differensieres |  | 1.Ambisjonsnivå og prioriteringer defineres og differensieres, slik det er beskrevet i prinsipp 1. |  |  |  | i rute |  | Styrevedtaket
2 | UiOs nettsted |  |  | Aktivitet 1 : utføre toppoppgaveundersøkelse og brukertilfredshetsundersøkelse | 2013-06-01 | 2013-12-20 |  | i rute | Nettredaktør UiO
2 | UiOs nettsted |  |  | Aktivitet 2 : foreslå og forankre ambisjonsnivå og prioriteringer sentralt, inkl. plan for arbeidet og rammeverk for lokale prioriteringer i etterkant | 2013-12-01 | 2014-03-01 |  | ikke igangsatt | Nettredaktør UiO
|  |  |  | Aktivitet 3: gjøre lokale prioriteringer på enhetene | 2014-03-01 | 2014-05-01 | Avhenger av 2 | ikke igangsatt | Nettredaktør enhetene
|  |  |  | Aktivitet 4: Lage kvalitetsstandarder, -krav, og arbeidsprosesser til prioritert innhold | 2014-03-01 | 2014-04-01 | Avhenger av 2 | ikke igangsatt | Nettredaktør UiO
1 | UiOs nettsted | UiO skal arbeide aktivt for å sikre nødvendig webfaglig kompetanse i alle ledd |  | 2.UiO skal arbeide aktivt for å sikre nødvendig webfaglig kompetanse i alle ledd.
2 | UiOs nettsted |  |  | Aktivitet 1 : utarbeide nytt opplæringstilbud og sette i gang kurs | 2013-09-01 | 2013-12-01 |  | i rute | nettredaktør UiO | Styrevedtaket. Studie-opplæring settes i gang i 2014, tilpasset årshjulet for arbeid med øvrig studieinformasjon
2 | UiOs nettsted |  |  | Aktivitet 2 : forbedre brukerveiledningene på nett | 2013-09-01 | 2014-01-01 |  | i rute | nettredaktør UiO
1 | UiOs nettsted | Arbeidet med kommunikasjon på nett knyttes tettere til linjen |  | 3.Arbeidet med kommunikasjon på nett knyttes tettere til linjen, slik det er beskrevet i prinsipp 3.
2 | UiOs nettsted |  |  | Aktivitet 1 : lage regime for målinger sentralt og lokalt , som grunnlag for beslutninger | 2013-06-01 | 2013-12-01 |  | i rute | Nettredaktør UiO | Styrevedtaket
|  |  |  | Aktivitet 2: definere resultatkrav. Vil avhenge av ambisjoner og prioriteringer i punkt 1. | 2014-02-01 |  | Avhenger av 1. | ikke igangsatt | Nettredaktør UiO | Kontinuerlig - vil jobbes med tema for tema i den rekkefølgen som er prioritert
2 | UiOs nettsted |  |  | Aktivitet 3 : lage og forankre overordnede planer for videreutvikling og arbeid sentralt og lokalt, og arbeidsplaner | 2013-01-01 | 2014-03-01 |  | ikke igangsatt | Nettredaktør UiO og enheter | Første gang avhengig av aktivitet 2, under punkt 1. Deretter kontinuerlig, men vil først høsten 2014 reellt kunne gå inn i sentrale og lokale arbeidsplaner og årsplaner
1 | UiOs nettsted | Organisering av Uios nettsted utredes nærmeer som en oppfølging av SA5. |  | 4.Organisering av nettarbeidet i Sentraladministrasjonen utredes nærmere som en oppfølging av ny organisering av SA5. Det må tas hensyn til eventuelle konsekvenser en ny organisering vil medføre for arbeidsdelingen mellom det lokale og det sentrale. | [5 empty] | Styrevedtaket
|  |  |  | Aktivitet 1: avventer prosess og ny ledelse i SA | 2013-08-01 | ? |  | i rute | Nettredaktør UiO | Avhenger av prosesser utenfor Nettredaktør UiOs ansvarsområde, men foreløpig overordnede prisipper godkjent av Universitetsdirektør. Praktisk avklaring avventer ny organisasjon fra 01.01.14
1 | UiOs nettsted | Fremdriftsplan utarbeides |  | 5.Det skal utarbeides en egen fremdriftsplan og universitetsdirektøren rapporterer til styret om utviklingen i implementeringsarbeidet. | [5 empty] | Styrevedtaket
2 | UiOs nettsted |  |  | Aktivitet 1 : Plan lages og legges frem for styret | 2013-09-01 | 2013-12-01 |  | i rute | Nettredaktør UiO
1 | UiOs nettsted
2 | UiOs nettsted
2 | UiOs nettsted
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
ikke igangsatt
Note on A1: Prosjekt er nivå 0 Hovedaktivitet nivå 1 Aktivitet nivå 2
Note on C1: Johannes Falk Paulsen: Beskriver hovedaktivtten, skal allrid ha en prosesseier
Note on H1: Hvilke andre aktiviteter er den avhengig
Note on I1: Status på arbeidet: Skal kun angis/ oppdateres etter at tiltaket eller konkretiseringen etter planen skulle vært igangsatt. Før tiltaket igangsettes skal feltet stå blankt. Koden "gul/forsinkelser" brukes både for tiltak som ligger etter planen ifht igangsettelse, og for tiltak som ligger etter planen/har problemer ifht gjennomføring.
Note on J1: Johannes Falk Paulsen: Ansvarlig på navn nivå
Note on K1: Johannes Falk Paulsen: Når er atkitivtenten ferdig

## Koder
Personal
Romfordeling
Budjett og økonomisk styring
Stedkoder og system implementering
Strategisk utvikling SA5
Administrativ støtte
Fagstøtte
Intern Administrasjon
Lederstøtte
Personalstøtte
i forkant
i rute
FULLFØRT
forsinkelser
kritisk probl.
ikke igangsatt
utgår