## Slide 1: Worksshop 5 – planlegge pilotering

## Slide 2: Tips til forberedelse kartlegging
Rigg rommet på forhånd
Sett opp bord
Bestill kaffe og frukt/boller
Møt opp i god tid
Print opp materiell, aktivitetsoversikt og prosessbeskrivelse til å dele ut under møtet

## Slide 3
Rammer og formål
Presentasjonsrunde og forventninger
Plan for pilotering
Evaluering
Test av ny arbeidsprosess
Agenda workshop 5

## Slide 4: Prosessforbedring
WS1: Nåsituajson
Prosessleder tegner opp og kvalitetssikrer prosessen
Start
WS 5: planlegge testing
WS 3: ønsket situasjon
WS 4: ønsket situasjon
WS 2: Nåsituajson
Slutt
Godkjenner forslag og prioriterer utfordringer
Godkjenner forslag og prioriterer tiltak
Godkjenner plan og igangsetter testing
Prosesseier igangsetter en forbedring
Notes: WS 1:
WS 2:
WS 3:
WS 4:
WS 5:

## Slide 5: Mål for dagen
Gjennomgå og godkjenne plan for pilotering og implementering
Tilstede: Arbeidsgruppe, prosessleder og involverte linjeledere og medarbeidere
Presentere forslag til plan for PE og linjeleder
Diskutere tidsplan, oppgaver, ansvar og kommunikasjon og oppfølging underveis

## Slide 6: Om prosess XX
Prosessens formål: (hvorfor gjør vi dette?)
Hvem er prosessen for? (her settes det inn hvem er brukere og sluttbrukere av prosessen)
Mål satt for prosessforbedringen:
Eks
Redusere tid
Redusere kost
Øke kvalitet (brukertilfredshet)
Notes: Denne foilen er ment å gi bakgrunnsinformasjon om prosessen, hvorfor den utføres og hvem den er til for.
Brukere er her de rollene/funksjonene i administrasjonen som jobber med prosessen (eksempelvis studiekonsulenter og eiendomsavdelingen for boooking av lokaler og rom til arrangementer og studentforeninger som sluttbrukere – de som mottar tjenesten). Når arbeidsgrupper skal i gang med kartlegging og forbedring av prosesser er det viktig å ha et tydelig bilde av både hvem som bruker tjenesten og hvem som er mottaker av den (sluttbruker).

## Slide 7: Gjennomføring av pilotering
Kritisk fase for å sikre eierskap, involvering og forankring. Viktige elementer er: Plan for pilotering inkl. evaluering og måling Team for pilotering Milepæler for detaljering av pilot Kommunikasjon til organisasjon og interessenter | Piloten må utarbeides slik at gjennomføring blir så tilnærmet realistisk som mulig. Viktige elementer som må utarbeides er: Opplæring og koordinering på tvers av piloteringsteam Gjennomføring i liten skala Støtte til piloteringsteam ved uforutsette hendelser Dokumentasjon underveis | Muligheten til å teste, måle og følge opp underveis er et av piloteringens viktigste formål. Viktige elementer: Ukentlig status/målinger med involverte piloteringsteam som grunnlag for justering av pågående pilot Løpende kommunikasjon og oppdatering av funn/resultater | Sammenstillingen av funn og erfaringer fra pilotering, samt vurdering av implementering: Kvantitativ og kvalitativ analyse Respons fra deltakere av pilot internt og eksternt (kundepanel?) Utarbeidelsen av business case
Teste og måle
Evaluere
Utarbeide
Planlegge
Notes: Gjennomgang av måte å jobbe på som man må beslutte om passer til prosess
ritisk fase for å sikre eierskap, involvering og forankring. Viktige elementer er:
Plan for pilotering inkl. evaluering og måling
Team for pilotering
Milepæler for detaljering av pilot
Kommunikasjon til organisasjon og interessenter
Piloten må utarbeides slik at gjennomføring blir så tilnærmet realistisk som mulig. Viktige elementer som må utarbeides er:
Opplæring og koordinering på tvers av piloteringsteam
Gjennomføring i liten skala
Støtte til piloteringsteam ved uforutsette hendelser
Dokumentasjon underveis
Muligheten til å teste, måle og følge opp underveis er et av piloteringens viktigste formål. Viktige elementer:
Ukentlig status/målinger med involverte piloteringsteam som grunnlag for justering av pågående pilot
Løpende kommunikasjon og oppdatering av funn/resultater
Sammenstillingen av funn og erfaringer fra pilotering, samt vurdering av implementering:
Kvantitativ og kvalitativ analyse
Respons fra deltakere av pilot internt og eksternt (kundepanel?)
Utarbeidelsen av business case

## Slide 8: Visiotegning nåsiutasjon
Notes: Her må vi sette inn et eksempel – i alle fall forklare at målet med dagen er å få en oversikt over prosessen og starte på mulige forbedringsområder – kommer også tilbake til dette i WS 2
Utfordringer/tidstyver - bedre å kalle det identifiserte mulige forbedringsområder

## Slide 9: Visiotegning ønsket situasjon
Notes: Her må vi sette inn et eksempel – i alle fall forklare at målet med dagen er å få en oversikt over prosessen og starte på mulige forbedringsområder – kommer også tilbake til dette i WS 2
Utfordringer/tidstyver - bedre å kalle det identifiserte mulige forbedringsområder

## Slide 10: Planlegging av pilot
Beskrivelse | Forventet effekt | Tilnærming til utforming
Beskrivelse av hva vi piloterer Varighet Omfang | Hvilke effekter forventer vi ved pilotering? | Hva må utarbeides/ avklares/ bestemmes/ gjøres i forkant av pilotering?
Hvem må involveres og informeres | Avhengighet/utfordringer | Evaluering og måling
Hvem må vi involvere i piloten? Hvem trenger informasjon om piloten? | Hva må vi være oppmerksomme på i utformingen av piloten, under selve piloteringen, og etter piloten? Finnes det avhengigheter vi må være OBS på? Ser vi noen potensielle utfordringer? | Hvilke kristerier/indikatorer skal vi ha? Hvordan måler og evaluerer vi denne piloten? Har vi de målepunktene/datapunktene vi trenger? Hva trenger vi for å utarbeidet et business case? Når skal vi evaluere? Skal vi legge opp til å gjøre justeringer underveis?

## Slide 11: Anbefalt plan for testing
Eksempel – bør tilpasses til prosess
okt
nov
des
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Utarbeide testene per prosess, inkl. malverk for
Måling og dokumentasjon
Utarbeide
Bestemme team for testing
Opplæring og koordinering på tvers av testteamet
(kickoff og ukentlige møter)
Teste og måle
Plan for testing, inkl. evaluering og måling
Hovedaktiviteter
Forberede kommunikasjon til org.,
og interessenter
Evaluere
Gjennomføre måling
Ukentlig statusmøte med testteamet
Testing per prosess
Panlegge
Igangsette testing
Sammenstill funn og evaluer prosess
Notes: Legg frem forslag til plan,
Still spøm til gruppen hvor ofte trenger vi å møtes, hvordan skal vi kommunisere underveis? (for eksempel ukentlige møter og mail underveis

## Slide 12: Oversikt over test
Pilotering | Ansvarlig | Beskrivelse av testen | Merknader
Rekruttering 1 |  |  | 
Rekkruttering 2 |  |  | 

## Slide 13: Resultater fra pilotering/testing
Aktivitet/ prosessteg | Resultat pilotering/testing (vellykket/ikke vellykket) | Kommentarer
x |  | 
x |  | 
Notes: Kvantitavit evaleuring av prosessen

## Slide 14: Evaluering av pilot
Vurdering av piloten | Opplevd effekt | Evt. justeringer før implementering
Målinger av brukertilfredshet Resultater av test (oppnådde vi kriteriene) |  | 
Nødvendig mobilisering for implementering | Nødvendig opplæringstiltak for implementering | Nødvendig oppdatering av styringsverktøy/-dok ved implementering
Notes: Kvalitativ evaluering av piloten. Tilpass med elementene fra Kristin - brukertilfredshet