## Ark1
U | Utfører arbeidet
B | Beslutning | (vil også delvis utføre)
F | Fremdriftsansvar | (vil ofte også være utførende)
R | Må rådspørres
I | Må informeres
0 | STRATEGIARBEID | Prosjekt økonomi | Forsknings-adm | Forskningsledelse (enhet/fak) | LOS | Prosjekt-leder | Prosjekt-eier | Dekan | Rektor
0.1 | Søknadsstrategi UiO |  |  |  | U |  |  | R | B | KD
0.2 | Søknadsstrategi fakultet |  |  | U | I |  | R | B | F
0.3 | Søknadsstrategi institutt |  | U | R |  |  | B | F
0.4 | Retningslinjer, verktøy og maler |  | R | R | U |  |  |  | F
1 | PRE-SØKNAD | Prosjekt-økonomi | Forsknings-adm | Forskningsledelse (enhet/fak) | LOS | Prosjekt-leder | Prosjekt-eier | Dekan | Rektor
1.1 | Generell informasjon om eksternfinansiert virksomhet |  | U | U | U
1.2 | Søkeropplæring (kurs og støtte) |  | U | B | U |  |  |  |  | Ledelse (alle nivåer) beslutter behov for kursing, adm legger til rette for dette
1.3 | Nettverksbygging |  | U | B | B | U | B |  |  | Tilrettelegge, konferanser, seminarer etc. B: det kan koste penger (POS-midler)
1.4 | Søknadsmuligheter (scout) |  | U |  |  | U
1.5 | Motivasjonsarbeid |  | U | B |  |  | U
1.6 | Drøfting, utvikling og faglig/taktisk vurdering av prosjektidèer |  | U |  |  | B
1.7 | Sjekkes mot instituttets strategi |  | U |  |  | F | B
2 | SØKNAD | Prosjekt-økonomi | Forsknings-adm | Forskningsledelse (enhet/fak) | LOS | Prosjekt-leder | Prosjekt-eier | Dekan | Rektor
2.1 | Søknadsrådgivning og bistand til forsker |  | U
2.2 | Konsortiebygging (vurdere og finne partnere) |  | U |  |  | U/B
2.3 | Søknadsskriving |  | R |  |  | U
2.4 | Prosjektbudsjett | U | R |  |  | R | B
2.5 | Faglig forankring/godkjenning |  | F | I |  | U | B
2.6 | Evaluering av prosess og analyse av resultat |  | U | I |  | U | I
3 | Prosjektetablering | Prosjekt-økonomi | Forsknings-adm | Forskningsledelse (enhet/fak) | LOS | Prosjekt-leder | Prosjekt-eier | Fagstøtte Jus og IP
3.1 | Kontraktsforhandlinger |  | F |  |  | U | B | R
3.2 | Oppfølging av prosjektpartnere |  | U |  |  | U
| Rebudsjettering | U | R |  |  | R | B
3.3 | Prosjektopprettelse | U
3.4 | Oppstartsmøte (administrativt) | I | U |  |  | I | I |  |  |  | I: inviteres på oppstartsmøte
4 | Daglig drift | Prosjekt-økonomi | Forsknings-adm | Forskningsledelse (enhet/fak) | LOS | Prosjekt-leder | Prosjekt-eier | Kontorsjef | Fagstøtte Jus og IP
4.1 | Faglig prosjektstyring - milepæler og leveranser |  | U |  |  | F
4.2 | Forskerstøtte
| Personal |  | U |  |  | F | I | B
| Økonomi | U |  |  |  | F | B | I
| Kommunikasjon, nett og publisering |  | U |  |  | F
| Oppfølging av partnere |  | U |  |  | F
| IP, juss og kontrakt |  | U |  |  | I |  |  | R
5 | Periodisk rapportering/avslutning | Prosjekt-økonomi | Forsknings-adm | Forskningsledelse (enhet/fak) | LOS | Prosjekt-leder | Prosjekt-eier | Kontorsjef
5.1 | Økonomisk rapportering/revisjon | U | F |  |  | R |  | B |  |  | Praksis ulik EU/NFR
5.2 | Prosjektrapportering |  | U/F |  |  | F |  |  |  |  | Praksis ulik EU/NFR
5.3 | Administrativ avslutning (etter prosjektets levetid) | U | F |  |  | (I) |  | I
6 | Evaluering | Prosjekt-økonomi | Forsknings-adm | Forskningsledelse (enhet/fak) | LOS | Prosjekt-leder | Prosjekt-eier | kontorsjef
6.1 | Faglig evaluering |  | U | F |  | U | B
6.2 | Evaluering av adm. prosjektstøtte |  | U | F |  | U | B
6.3 | Evaluering av utnyttelse av prosjektresultater |  | U | F |  | U | B
6.4 | Prosjekt audit - ekstern | U | U | I | F | U | I | I |  |  | Praksis ulik NFR/EU?
7 | Strategioppfølging | Prosjekt-økonomi | Forsknings-adm | Forskningsledelse (enhet/fak) | LOS | Prosjekt-leder | Prosjekt-eier | Dekan | Rektor
7.1 | Evaluering opp mot søknadsstrategi på institutt/senter |  | U | F |  |  | I | I
7.2 | Evaluering opp mot søknadsstrategi på fakultet |  |  | F |  |  | I | I
7.3 | Evaluering opp mot søknadsstrategi på UiO |  |  |  | F |  |  | I | I | KD