## Slide 1: Prosjekt Bedre forskerstøtte
Status og framdrift

## Slide 2: Hvor er vi i prosessen?
Prosjektet har tre deler:
Organisering av forskerstøtten – roller og ansvar
  Forslag til hovedmodell utviklet og drøftet med de fleste fakulteter og enheter
Utvikle forskningsadministrativ kompetanse
  Kartlagt omfang av dagens forskningsadministrative apparat
  Utvikler og definerer gjennomgående forskningsadministrative roller
  Arbeider med å avklare ansvarsforhold for kompetansebygging (ses i forh. til A)
  Påbegynt arbeidet med å definere et opplegg for kompetanseutvikling
Støtteverktøy – Forskerportal
  Nedsatt egen prosjektgruppe
  Foreløpig orientering i SKAIT
  Konkretisering og kategorisering av behov
  Arbeider med beskrivelse av hva portalen skal inneholde.
  Hva finnnes på markedet?

## Slide 3: Utfordringen:
Mange forskere vet ikke hva han/hun kan forvente seg av tjenester
De som bruker tjenestene må ofte forholde seg til mange administrative prosesser, nivåer og personer i samme prosjekt
Mange søknader blir ikke gode nok fordi støtten som gis ikke holder høy nok kvalitet og/eller er av riktig type
Kompetansenivået i forskningsadministrasjon er ujevnt, både mellom enheter og over tid. Mange små stillingsbrøker og høy mobilitet
Lite systematisk kompetanseutvikling
Begrenset samspill og læring på tvers av enheter
Lite fokus på analyse- og strategiarbeid
  På UiO-nivå
  Fakultets-/ enhetsnivå
Stor variasjon mellom fagområder både i eksternt finansiert virksomhet og organisering

## Slide 4: 7 prinsipper for organisering av forskerstøtten:
Nærhetsprinsippet
  Nærhetsprinsippet, fastlagt i IHR, om at beslutninger og tjenester skal utføres på lavest mulige effektive nivå ligger fast. Betyr bl.a. at:
Forskerperspektivet skal ligge til grunn
  Modellen som velges skal bygges ut fra forskerens og forskningsmiljøenes behov og at tjenestene bør gis mest mulig fagnært
Samvirke mellom eksterne og interne inntekter
  Alle UiOs midler skal ses i sammenheng og konkurransebaserte midler skal utnyttes som et kvalitetsfremmende virkemiddel
Bidra til bedre samspill mellom nivåer i organisasjonen og mellom ledelse, vitenskapelige ansatte og forskningsadministrasjon
  Særlig viktig med god arbeidsdeling mellom nivåene
Legge til rette for tverrfaglighet
  Økende behov for samhandling på tvers av fag og fakulteter for å lykkes hos eksterne finansiører
God støtte både ved store og små miljøer
  Uavhengig av størrelse på enhet; alle forskere må sikres god støtte
Samspill forskerstøtte og andre støtte- og forvaltningsoppgaver
  Sampillet mellom forskningsadministrasjon og andre støttefunksjoner skal fungere mest mulig sømløst og gjensidig forsterkende
Notes: Sentre vs institutter?
Insitamenter ERC vs Tematiske satsinger

## Slide 5: Kjerneelementer i hovedmodell
3 eller 4 felles forskerstøttekontorer på fakultetsnivå:
  Forskerstøtte MatNat+ (MatNat og NHM)
  Forskerstøtte SAM+ (SV, UV, JUS, SUM og STK)
  Forskerstøtte HUM+ (HF, TF og KHM)
  Forskerstøtte MED+ (MED og OD)
Fleksibilitet i organisering: Fakultetene må kunne organisere tjenesten ulikt
Standardisering av rutiner og kvalitetssikring, kombinert med et definert minstenivå. Forskerkontakt som standard førstelinje-støtte for forsker/forskergruppe
Evt. HumSam+?
Notes: Fleksibilitet i organisering: Fakultetene kan organisere tjenesten ulikt
  Hvordan støtteapparatet er organisert kan variere og kan tilpasses fagområde og omfang av eksternt finansiert virksomhet ved ulike enheter og fakulteter. Ved ett fakultet kan hovedtyngden av støttetjenesten ligge på fakultetsnivå, mens ved et annet kan mer av kapasiteten legges ute på enhetene.
Standardisering av rutiner og kvalitetssikring, kombinert med et definert minstenivå
  Alle enheter skal tilby sine vitenskapelig ansatte et minstenivå av støtte, bl.a. når det gjelder info om søknadsmuligheter på eget fagfelt, hjelp til å utvikle søknader, samt å drifte og rapportere prosjekter
  Alle prosjekter skal kvalitetssikres mht økonomi (budsjettering, regnskap og annen økonomistøtte).
  Sjekklister skal benyttes for gjennomgående rutiner både ved pre-grant og post-grant faser
Forskeren skal henvende seg ett sted: Forskerkontakt
  Alle forskere skal henvende seg ett sted som koordinerer alle deler av støtteapparatet for prosjektet overfor forskeren, både horisontalt og vertikalt. Alle prosjekter vil dermed ha en prosjekteier en prosjektleder (begge faglige) og en forskerkontakt (administrativ koOrdinator). Denne ordningen knyttes til definisjonen av minstenivå, samt til den kommende forskerportalen, hvor prosjekter og roller kan kobles sammen.

## Slide 6
Merverdien ved felles forskerstøtte-kontorer?
De fire +kontorene skal være:
Kritisk masse, samle kompetanse i nettverk
  Mens forskerstøtten skal utøves lokalt!
Spesialisering spissing og komplementær kompetanse
Styrke fagnær kompetanse, særlig på EU
Forenkle samarbeid på tvers, både innad og mellom +kontorene
Felles læringsarena
Ressurspool
Robusthet mot sykdom og mobilitet
Ressurs for nyansatte

## Slide 7: Hva betyr fleksibilitet?
Vi er ikke avhengig av at oppgavene må utføres på et bestemt nivå.
Nærhetsmodellen tilsier imidlertid at flere oppgaver enn i dag vil utføres nærmere forskeren.
De ulike +kontorene kan selv bestemme om de ønsker en desentralisert eller ‘sentralisert’ modell – eller en mellomting
Det er også mulig med ulike modeller innad ved hvert +kontor

## Slide 8
    Scout
    Research Shepherd
Modell roller og ansvar – versjon III
Institutt-
leder
Dekan
Univ. ledelsen
ADS
PS
ADS
USIT/EA
Økonomi
Modell roller og ansvar
Forskerstøtte
    Forskningsadm. leder
    Forskningsrådgiver
    Forskningskonsulent
    Prosjektøkonom
AF
Forskerkontakt
Forsker
Kontor-sjef
Personal
Innkjøp
IT, Infrastruktur, lokaler
    MED+
    SAM+
    MatNat+
    HUM +

## Slide 9
HumSam+
LOS
Med+
MatNat+

## Slide 10: Videre forankringsprosess
Primo mai;
  Med KF og OPO:
  Rektoratet
Innen utgangen av mai/primo juni;
  EL ledergruppe
  Dekanmøtet
  Direktørnettverket
Juni;
  Få etablert plan for videre kommunikasjon og forankring ut på fakultet og evt institutt