MINSTESTANDARD for den store generelle prosjektporteføljen.
MERK: Her har vi ikke inkludert kompetanse knyttet til utvikling av store kompliserte søknader eller juridisk kompetanse.  Vi forutsetter at i en minimumsstandard er det forskeren som må ta initiativet til å få hjelp til oppgavene som skal utføres. Men, enhetene må kunne tilby støttefunksjonene som beskrives.

Presøknadsfase

Må ligge i faglig linje, kan ha noe støttefunksjoner men ikke som minimumsstandard.

Søknadsfase

Støttefunksjoner:

- Sette opp søknadsbudsjett i henhold til UiO og finansierens føringer. Dette skal være tilpasset det enkelte prosjekts behov i dialog med prosjektleder

- Sikre kommunikasjonsflyt og nødvendige avklaringer med prosjekteier på initiativ fra prosjektleder

- Sikre arkivering

Verktøy/rutiner

- Egnede totalbudsjetteringsmaler

- Minimumsrutine/sjekkliste (må utarbeides snarest)

Krav/forutsetninger til prosjektleder

- Kjennskap til roller/ansvar

- Starter opp i tide og følger eksisterende rutiner

Ønskeliste

- Sjekkliste/rutine for prosjekt (basert på behov beskrevet av arb gr 4 og 5)

- Minimumskurs for prosjektledere

- Klar policy for risiko, tilsettinger/frikjøp, lønns og prisvekst, driftsmidler mm – minimum på prosjekteiernivå

Oppstartsfase

Støttefunksjoner:

- Juridisk bistand i kontraktinngåelse og utarbeidelse av underkontrakter og avtaler

- Rebudsjettere og sette opp endelig finansieringsplan

- Administrative personalfunksjoner knyttet til tilsettinger

- Sikre arkivering

Verktøy/rutiner

- Egnede kontraktsmaler

- Prosjektopprettingsskjema og egnede økonomiverktøy

- Rutiner for utlysning og verktøy for tilsettingsprosess

- Minimumsrutine/sjekkliste (må utarbeides snarest)

Krav/forutsetninger til prosjektleder

- Kjennskap til roller/ansvar

- Har kontroll over prosjektets behov og gjør nødvendige avklaringer med prosjekteier

Ønskeliste

- Sjekkliste/rutine for prosjekt (basert på behov beskrevet av arb gr 4 og 5)

- Minimumskurs for prosjektledere

- Faglig og administrativt kick-off møte

Driftsfase

Støttefunksjoner:

- Bestiller og innkjøpsstøtte

- Løpende økonomirapportering og evt justeringer av prognoser

- Administrative personalfunksjoner

- Sikre arkivering, NB rapporter og publisering/resultater (Cristin)

Verktøy/rutiner

- Egnede økonomiverktøy, spesielt rapporter

- Oversikt over prosjekttilsettinger/lønn

- Minimumsrutine/sjekkliste (må utarbeides snarest)

- Cristin

Krav/forutsetninger til prosjektleder

- Kjennskap til roller/ansvar

- Følger rutiner for resultatrapportering (referere til prosjektnummer i artiklene)

- Har kontroll over prosjektets behov og gjør nødvendige avklaringer med prosjekteier

Ønskeliste

- Sjekkliste/rutine for prosjekt (basert på behov beskrevet av arb gr 4 og 5)

- Administrativ rutine for rapporteringsstøtte/løp

- Plan for bruk av Cristin prosjektmodul

Prosjektavslutning

Støttefunksjoner:

- Økonomirapportering

- Sikre arkivering

Verktøy/rutiner

- Egnede økonomiverktøy

- Oversikt over prosjekttilsettinger/lønn

- Minimumsrutine/sjekkliste (må utarbeides snarest)

Krav/forutsetninger til prosjektleder

- Kjennskap til roller/ansvar

- Faktisk avslutte prosjektet

Ønskeliste

- Sjekkliste/rutine for prosjekt (basert på behov beskrevet av arb gr 4 og 5)

- Administrativ rutine for rapporteringsstøtte/løp